## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________ С.И. Шадрин
10 ноября 2011 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации ТП, КЛ и наружного освещения на 2012 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | Трансформаторная подстанция № 5 инв № 40058 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
2. | Трансформаторная подстанция № 10 инв № 40325 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
3. | Трансформаторная подстанция № 11 инв № 40022 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Апрель
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 6 | 5.3 | 31.8 | Апрель
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Апрель
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Трансформаторная подстанция № 24 инв № 40045 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
5. | Трансформаторная подстанция № 50 инв № 40049 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
6. | Трансформаторная подстанция №80 инв №40026 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 18 | 1.3 | 23.4 | Октябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Октябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Октябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
7. | Трансформаторная подстанция № 85 инв № 40006 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 2 | 1.3 | 2.6 | Март
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 1 | 5.3 | 5.3 | Март
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Март
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Март
8. | Трансформаторная подстанция № 97 инв № 40326 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Февоаль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Февоаль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Февоаль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Февоаль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. | Трансформаторная подстанция № 102 инв № 40055 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Февоаль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Февоаль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Февоаль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Февоаль
10. | Трансформаторная подстанция № 106 инв № 40028 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Февоаль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Февоаль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Февоаль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Февоаль
11. | Трансформаторная подстанция № 119 инв № 40329 | 2009 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Февоаль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 1 | 5.3 | 5.3 | Февоаль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Февоаль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Февоаль
13. | Все ТП и РП | 2011 | Периодический осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Июль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Январь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Февраль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Март
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Ноябрь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Декабрь
14. | РП - 1, 2, 3, 4 | 2011 | Текущий ремонт ячеек | шт. | 42 | 30 | 1260 | Март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15. | Все КЛ-6 и 0,4 кВ | 2011 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
16. | Наружное освещение | 2009 | Текущий ремонт | км. | 11.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Апрель
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Май
|  |  | в) выправка опор | шт. | 38 | 1.5 | 57 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 11.7 | 4 | 46.8 | Апрель
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 235 | 0.5 | 117.5 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 235 | 0.4 | 94 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 235 | 0.2 | 47 | Май
|  |  | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | 0.6 | 141 | Июнь
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 10 | 2 | 20 | Сентябрь
17. | Наружное освещение | 2011 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Январь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Февраль
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Март
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Апрель
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Сентябрь
| Наружное освещение | 2011 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Октябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Ноябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Декабрь
18. | Наружное освещение | 2011 | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Июнь
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 4847.6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Капитальный ремонт
1. | Здание трансформаторной подстанции № 2, инв № 10099 | 2006 | Изготовление и замена дверных полотен | шт. | 1 | 137.4 | 137.4 | Июнь
|  |  | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 90 | 1.2 | 108 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 4 | 1.7 | 6.8 | Июнь
2. | Оборудование трансформаторной подстанции № 2, инв № 40223 | 2006 | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июнь
3. | Здание трансформаторной подстанции № 4, инв № 10017 | 2006 | Известковая окраска стен и потолков | 10 м2. | 18 | 1.7 | 30.6 | Июль
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Июль
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 3 | 1.7 | 5.1 | Июль
4. | Оборудование трансформаторной подстанции № 4, инв № 40019 | 2006 | Окраска оборудования. | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 | Июль
|  |  | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Июль
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 1 | 8.7 | 8.7 | Июль
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Оборудование трансформаторной подстанции № 4, инв № 40019 | 2006 | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июль
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июль
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июль
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июль
5. | Здание ТП № 12, инв №10110 | 2006 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Август
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Август
6. | Оборудование трансформаторной подстанции № 12, инв № 40287 | 2006 | Окраска оборудования. | м². | 20 | 0.8 | 16 | Август
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Август
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Август
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Август
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Август
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
7. | Здание трансформаторной подстанции № 22, инв № 10030 | 2006 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0.1 | 69.35 | 6.935 | Июнь
|  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещ | 2 | 2.71 | 5.42 | Июнь
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м². | 0.9 | 29.6 | 26.64 | Июнь
|  |  | Известковая окраска стен и потолков | 10 м². | 18 | 1.7 | 30.6 | Июнь
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Июнь
|  |  | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 64 | 1.2 | 76.8 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 3 | 1.7 | 5.1 | Июнь
8. | Оборудование трансформаторной подстанции № 22, инв № 40043 | 2006 | Окраска оборудования. | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. | Здание трансформаторной подстанции № 27, инв № 10048 | 2006 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещ | 2 | 2.71 | 5.42 | Октябрь
|  |  | Известковая окраска стен и потолков | 10 м². | 18 | 1.7 | 30.6 | Октябрь
|  |  | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 64 | 1.2 | 76.8 | Октябрь
10. | Оборудование трансформаторной подстанции № 27, инв № 40054 | 2006 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Октябрь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 1 | 8.7 | 8.7 | Октябрь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции. | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Октябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Октябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Октябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Октябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 2 | 2 | 4 | Октябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Октябрь
11. | Здание трансформаторной подстанции № 37, инв № 10034 | 2006 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 64 | 1.2 | 76.8 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Июнь
12. | Оборудование трансформаторной подстанции № 37, инв № 40047 | 2006 | Замена кабельного вывода 6 кВ | шт. | 1 | 18.7 | 18.7 | Июнь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции. | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 2 | 2 | 4 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Июнь
13. | Здание трансформаторной подстанции №64, инв № 10104 | 2006 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,5 м2 | 100 мест | 0.18 | 69.35 | 12.483 | Сентябрь
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м². | 0.9 | 29.6 | 26.64
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Здание трансформаторной подстанции №64, инв № 10104 | 2006 | Известковая окраска стен и потолков | 10 м². | 18 | 1.7 | 30.6
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 3 | 1.7 | 5.1 | Июнь
14. | Оборудование трансформаторной подстанции № 64, инв № 40259 | 2006 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Июнь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 1 | 8.7 | 8.7
|  |  | Замена кабельного вывода 6 кВ | шт. | 1 | 18.7 | 18.7
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8
|  |  | Окраска оборудования. | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 2 | 2 | 4 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июнь
15. | Здание трансформаторной подстанции № 90, инв № 10111 | 2006 | Изготовление и замена дверных полотен | шт. | 1 | 137.4 | 137.4 | Октябрь
|  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м трещ | 2 | 2.71 | 5.42 | Октябрь
|  |  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм | 100 м². | 0.9 | 29.6 | 26.64 | Октябрь
|  |  | Известковая окраска стен и потолков | 10 м². | 18 | 1.7 | 30.6 | Октябрь
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Октябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 3 | 1.7 | 5.1 | Октябрь
16. | Оборудование ТП № 90, инв № 40288 | 2006 | Замена выключателя нагрузки | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Октябрь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 1 | 8.7 | 8.7 | Октябрь
|  |  | Замена кабельного вывода 6 кВ | шт. | 1 | 18.7 | 18.7 | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Оборудование трансформаторной подстанции № 90, инв № 40288 | 2006 | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8 | Октябрь
|  |  | Окраска оборудования. | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 | Октябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Октябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Октябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Октябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 2 | 2 | 4 | Октябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Октябрь
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 4х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Декабрь
|  |  | Главный инженер |  |  | Н. Батраков
|  |  | Мастер участка по эксплуатации ТП, КЛ и НО |  |  | В. Сизов