## Лист1
2.5.Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ – 1,045; для ВЛ 35 кВ – 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
| А-16 | 44/62 | 44 | 1.045 | 45.98
| А-25 | 68/92 | 68 | 1.045 | 71.06
| А-35 | 95/150 | 95 | 1.045 | 99.275
| А-50 | 136/196 | 136 | 1.045 | 142.12
| А-70 | 191/275 | 191 | 1.045 | 199.595
| А-95 | 259/386 | 259 | 1.045 | 270.655
160429.9515
28966.665
265189.2207
48400.989
147284.025
28602.735
94203.3015
270431.385
36910.104
36411.354
160429.9515
106005.4275
1383265.1097

## Свод
ПЛАН
ремонтно-эксплуатационных работ
по МУП "Шумерлинские городские электрические сети"
на 2012 год.
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Капитальный ремонт, всего | тыс.руб. | 1517.6 | в том числе по месяцам Май: 177.8; в том числе по месяцам Июнь: 251.5; в том числе по месяцам Июль: 238.3; в том числе по месяцам Август: 132.3; в том числе по месяцам Сентябрь: 202.5; в том числе по месяцам Октябрь: 515.2
1. | ВЛ-6 кВ | тыс.руб. | 174.4 | в том числе по месяцам Август: 74.5; в том числе по месяцам Октябрь: 174.4
|  | км | 2.3 | в том числе по месяцам Август: 1.8; в том числе по месяцам Октябрь: 2.3
| Замена А-образных опор | шт. | 3 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 3
| Замена промежуточных опор | шт. | 7 | в том числе по месяцам Август: 4; в том числе по месяцам Октябрь: 7
| Установка ж/б приставок | шт. | 0
| Замена провода | км. | 1.6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1.6
| Перетяжка провода | км | 4.4 | в том числе по месяцам Август: 3.2; в том числе по месяцам Октябрь: 4.4
| Расчистка трассы | км. | 2.2 | в том числе по месяцам Август: 1.8; в том числе по месяцам Октябрь: 2.2
| Выправка опор | шт. | 5 | в том числе по месяцам Август: 5; в том числе по месяцам Октябрь: 5
| Нумерация опор | шт. | 40 | в том числе по месяцам Август: 17; в том числе по месяцам Октябрь: 40
2. | ВЛ-0.4 кВ | тыс.руб. | 597.6 | в том числе по месяцам Май: 102.7; в том числе по месяцам Июнь: 113.2; в том числе по месяцам Июль: 124.5; в том числе по месяцам Сентябрь: 64.3; в том числе по месяцам Октябрь: 192.9
|  | км | 18.7 | в том числе по месяцам Май: 3.5; в том числе по месяцам Июнь: 1.4; в том числе по месяцам Июль: 1.5; в том числе по месяцам Сентябрь: 7.3; в том числе по месяцам Октябрь: 5
| Установка промежуточн опор | шт. | 86 | в том числе по месяцам Май: 12; в том числе по месяцам Июнь: 13; в том числе по месяцам Июль: 14; в том числе по месяцам Сентябрь: 26; в том числе по месяцам Октябрь: 21
| Установка ж/б приставок | шт. | 6 | в том числе по месяцам Май: 6
| Замена провода А-35 | км. | 9.5 | в том числе по месяцам Май: 1; в том числе по месяцам Июнь: 1.4; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Сентябрь: 3.1; в том числе по месяцам Октябрь: 2
| Замена перекидок | шт. | 108 | в том числе по месяцам Май: 12; в том числе по месяцам Июнь: 12; в том числе по месяцам Июль: 18; в том числе по месяцам Сентябрь: 40; в том числе по месяцам Октябрь: 26
| Замена изоляторов | шт. | 0
| Монтаж повторн. заземлений | шт. | 44 | в том числе по месяцам Май: 6; в том числе по месяцам Июнь: 5; в том числе по месяцам Июль: 6; в том числе по месяцам Сентябрь: 15; в том числе по месяцам Октябрь: 12
| Выправка опор | шт. | 42 | в том числе по месяцам Май: 6; в том числе по месяцам Июнь: 4; в том числе по месяцам Июль: 4; в том числе по месяцам Сентябрь: 12; в том числе по месяцам Октябрь: 16
| Перетяжка провода | км. | 23.5 | в том числе по месяцам Май: 2.5; в том числе по месяцам Июнь: 2.5; в том числе по месяцам Июль: 2.1; в том числе по месяцам Сентябрь: 8.8; в том числе по месяцам Октябрь: 7.6
| Перетяжка перекидок | шт. | 101 | в том числе по месяцам Май: 27; в том числе по месяцам Июнь: 18; в том числе по месяцам Июль: 22; в том числе по месяцам Сентябрь: 18; в том числе по месяцам Октябрь: 16
| Расчистка трассы | км. | 18.6 | в том числе по месяцам Май: 3.5; в том числе по месяцам Июнь: 1.4; в том числе по месяцам Июль: 1.5; в том числе по месяцам Сентябрь: 7.3; в том числе по месяцам Октябрь: 4.9
| Нумерация опор | шт. | 373 | в том числе по месяцам Май: 70; в том числе по месяцам Июнь: 28; в том числе по месяцам Июль: 30; в том числе по месяцам Сентябрь: 146; в том числе по месяцам Октябрь: 99
3. | Трансформаторные подстанции | тыс.руб. | 365 | в том числе по месяцам Июнь: 115.4; в том числе по месяцам Июль: 43.4; в том числе по месяцам Сентябрь: 97.1; в том числе по месяцам Октябрь: 109.1
|  | шт. | 6 | в том числе по месяцам Июнь: 3; в том числе по месяцам Июль: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 1; в том числе по месяцам Октябрь: 1
4. | Кабельные линии | тыс.руб. | 306.1 | в том числе по месяцам Май: 75.1; в том числе по месяцам Июнь: 22.9; в том числе по месяцам Июль: 70.4; в том числе по месяцам Август: 57.8; в том числе по месяцам Сентябрь: 41.1; в том числе по месяцам Октябрь: 38.8
|  | км. | 8.25 | в том числе по месяцам Май: 2.7; в том числе по месяцам Июнь: 0.35; в том числе по месяцам Июль: 2.2; в том числе по месяцам Август: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 0.8; в том числе по месяцам Октябрь: 1.2
Текущий ремонт
1. | Текущий ремонт ВЛ-6 и 0,4 кВ | км. | 27.5 | в том числе по месяцам Январь: 2.3; в том числе по месяцам Февраль: 1.4; в том числе по месяцам Март: 2.1; в том числе по месяцам Апрель: 3.9; в том числе по месяцам Май: 11.7; в том числе по месяцам Ноябрь: 4.6; в том числе по месяцам Декабрь: 1.5
| а) перетяжка провода | км. | 64.95 | в том числе по месяцам Январь: 6.9; в том числе по месяцам Февраль: 4.2; в том числе по месяцам Март: 6.3; в том числе по месяцам Апрель: 11.7; в том числе по месяцам Май: 17.55; в том числе по месяцам Ноябрь: 13.8; в том числе по месяцам Декабрь: 4.5
| б) выправка опор | шт. | 90 | в том числе по месяцам Март: 32; в том числе по месяцам Апрель: 13; в том числе по месяцам Май: 38; в том числе по месяцам Июнь: 7
| в) перетяжка перекидок | шт. | 386 | в том числе по месяцам Январь: 62; в том числе по месяцам Февраль: 58; в том числе по месяцам Март: 86; в том числе по месяцам Ноябрь: 118; в том числе по месяцам Декабрь: 62
| г) расчистка трассы | км. | 27.5 | в том числе по месяцам Январь: 2.3; в том числе по месяцам Февраль: 1.4; в том числе по месяцам Март: 2.1; в том числе по месяцам Апрель: 3.9; в том числе по месяцам Июнь: 11.7; в том числе по месяцам Ноябрь: 4.6; в том числе по месяцам Декабрь: 1.5
| д) нумерация опор | шт. | 557 | в том числе по месяцам Январь: 47; в том числе по месяцам Февраль: 29; в том числе по месяцам Март: 43; в том числе по месяцам Апрель: 79; в том числе по месяцам Июнь: 235; в том числе по месяцам Ноябрь: 93; в том числе по месяцам Декабрь: 31
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам Январь: в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
2. | Ревизия болтовых соединений | шт. | 24 | в том числе по месяцам Январь: 6; в том числе по месяцам Апрель: 12; в том числе по месяцам Ноябрь: 6
3. | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | шт. | 557 | в том числе по месяцам Январь: 47; в том числе по месяцам Февраль: 29; в том числе по месяцам Март: 43; в том числе по месяцам Апрель: 79; в том числе по месяцам Май: 235; в том числе по месяцам Ноябрь: 93; в том числе по месяцам Декабрь: 31
4. | Проверка ж/б приставок | шт. | 557 | в том числе по месяцам Январь: 47; в том числе по месяцам Февраль: 29; в том числе по месяцам Март: 43; в том числе по месяцам Апрель: 79; в том числе по месяцам Май: 235; в том числе по месяцам Ноябрь: 93; в том числе по месяцам Декабрь: 31
5. | Замер загнивания древесины | оп. | 810 | в том числе по месяцам Март: 43; в том числе по месяцам Апрель: 76; в том числе по месяцам Май: 216; в том числе по месяцам Июнь: 475
6. | Проверка разрядников | к-т. | 20 | в том числе по месяцам Апрель: 20
7. | Ремонт повторных заземлений | шт. | 66 | в том числе по месяцам Май: 66
8. | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | в том числе по месяцам Июнь: 235
9. | Ремонт контакторов | шт. | 10 | в том числе по месяцам Июнь: 10
10. | Текущий ремонт ТП | шт. | 8 | в том числе по месяцам Январь: 2; в том числе по месяцам Февраль: 1; в том числе по месяцам Март: 1; в том числе по месяцам Апрель: 1; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 2
11. | Текущий ремонт ячеек в РП | шт. | 36 | в том числе по месяцам Март: 36
12. | Периодический осмотр ВЛ | км. | 534 | в том числе по месяцам Февраль: 178; в том числе по месяцам Июль: 178; в том числе по месяцам Ноябрь: 178
13. | Периодический осмотр КЛ | км. | 237 | в том числе по месяцам Февраль: 79; в том числе по месяцам Июль: 79; в том числе по месяцам Ноябрь: 79
14. | Периодический осмотр ТП | шт. | 246 | в том числе по месяцам Февраль: 82; в том числе по месяцам Июль: 82; в том числе по месяцам Ноябрь: 82
[5 empty] | Инженер ПТО |  |  |  | Е. Глебов

## ТП
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации ТП, КЛ и наружного освещения на 2010 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | Трансформаторная подстанция № 3 инв № 10016 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
2. | Трансформаторная подстанция № 16 инв № 10024 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
3. | Трансформаторная подстанция № 17 инв № 10025 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Апрель
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 6 | 5.3 | 31.8 | Апрель
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Апрель
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Трансформаторная подстанция № 57 инв № 40015 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
5. | Трансформаторная подстанция № 72 инв № 40012 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
6. | Трансформаторная подстанция № 73 инв № 40092 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Октябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Октябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Октябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
7. | Трансформаторная подстанция № 83 инв № 10046 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Март
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Март
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Март
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Март
8. | Трансформаторная подстанция № 89 инв № 10108 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Май
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Май
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Май
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. | Трансформаторная подстанция № 70 инв № 10040 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июнь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Июнь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Июнь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
10. | Трансформаторная подстанция № 89 инв № 10108 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Июль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Июль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Июль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Июль
11. | Трансформаторная подстанция № 99 инв № 40111 | 2007 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Август
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 1 | 5.3 | 5.3 | Август
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Август
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Август
13. | Все ТП и РП | 2009 | Периодический осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 82 | 1 | 82 | Июль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Январь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Февраль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Март
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Ноябрь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 82 | 2 | 164 | Декабрь
14. | РП - 1, 2, 3 | 2009 | Текущий ремонт ячеек | шт. | 36 | 30 | 1080 | Март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15. | Все КЛ-6 и 0,4 кВ | 2009 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
16. | Наружное освещение | 2007 | Текущий ремонт | км. | 11.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Июнь
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Май
|  |  | в) выправка опор | шт. | 38 | 1.5 | 57 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 11.7 | 4 | 46.8 | Июнь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 235 | 0.5 | 117.5 | Июнь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 235 | 0.4 | 94 | Май
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 235 | 0.2 | 47 | Май
|  |  | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | 0.6 | 141 | Июнь
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 10 | 2 | 20 | Июнь
17. | Наружное освещение | 2009 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Январь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Февраль
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Март
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Апрель
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Сентябрь
| Наружное освещение | 2009 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Октябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Ноябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Декабрь
18. | Наружное освещение | 2009 | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Июнь
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 4649.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Капитальный ремонт |  | 1 | 160.4
1. | Здание трансформаторной подстанции № 1, инв № 10014 | 2004 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 37 | 1.4 | 51.8 | Ноябрь
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 30 | 0.8 | 24 | Ноябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 1 | 1.7 | 1.7 | Ноябрь
2. | Оборудование трансформаторной подстанции № 1, инв № 40027 сметная стоимость - 160430 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | м². | 34 | 0.8 | 27.2 | Ноябрь
|  |  | Замена выключателя нагрузки | шт. | 4 | 14.8 | 59.2 | Ноябрь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 4 | 8.7 | 34.8 | Ноябрь
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 2 | 14.8 | 29.6 | Ноябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Ноябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Ноябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Ноябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Ноябрь
[5 empty] | 1 | 29
3. | Комплектная транформаторная подстанция № 6, инв № 40010 сметная стоимость - 28967 руб. | 2004 | Окраска КТП и оборудования | м². | 48 | 0.8 | 38.4 | Июнь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 16 | 2.4 | 38.4 | Июнь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 6 | 1.3 | 7.8 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 265.2 | 8 | 9
4. | Здание ТП № 13, инв № 10021 | 2004 | Замена накладного замка | шт. | 1 | 1.7 | 1.7 | Октябрь
5. | Оборудование трансформаторной подстанции № 13, инв № 40040 сметная стоимость - 265189 руб. | 2004 | Замена камер КCО-366 | шт. | 3 | 14.8 | 44.4 | Октябрь
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 4 | 14.8 | 59.2 | Октябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8 | Октябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Октябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Октябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Октябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Октябрь
[5 empty] | 1 | 48.4
6. | Здание трансформаторной подстанции № 14, инв № 10022 | 2004 | Изготовление и замена дверных полотен | шт. | 1 | 137.4 |  | Май
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Май
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Май
7. | Оборудование трансформаторной подстанции № 14, инв № 40023 сметная стоимость - 48401 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | шт. | 16 | 0.8 | 12.8 | Май
|  |  | Замена кабельного вывода 6 кВ | шт. | 1 | 18.7 | 18.7 | Май
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8 | Май
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 15 | 2.4 | 36 | Май
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Май
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Май
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Май
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Май
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Май
[5 empty] | 1 | 147.3
8. | Здание ТП № 15, инв № 10023 | 2004 | Замена накладного замка | шт. | 1 | 1.7 | 1.7 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. | Оборудование трансформаторной подстанции № 15, инв № 40024 сметная стоимость - 147284 руб. | 2004 | Замена камер КCО-366 | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Май
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 2 | 14.8 | 29.6 | Май
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8 | Май
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Май
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Май
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Май
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Май
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Май
[5 empty] | 1 | 28.6
10. | Здание ТП № 18, инв № 10026 | 2004 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Август
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Август
11. | Оборудование трансформаторной подстанции № 18, инв № 40033 сметная стоимость - 28603 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | м². | 20 | 0.8 | 16 | Август
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 15 | 2.4 | 36 | Август
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Август
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Август
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Август
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Август
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Август
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
[5 empty] | 1 | 94.2
12. | Здание трансформаторной подстанции № 40, инв № 10101 | 2004 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Июнь
|  |  | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 37 | 1.2 | 44.4 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Июнь
| Оборудование трансформаторной подстанции № 40 | 2004 | Окраска оборудования. | шт. | 18 | 0.8 | 14.4 | Июнь
|  |  | Замена выключателя нагрузки | шт. | 2 | 14.8 | 29.6 | Июнь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 2 | 8.7 | 17.4 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13. | Оборудование трансформаторной подстанции № 40, инв № 40252 сметная стоимость - 94203 руб. | 2004 | Замена низковольтного щита | шт. | 1 | 14.8 | 14.8 | Июнь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июнь
[5 empty] | 1 | 270.4
14. | Здание трансформаторной подстанции № 51, инв № 10037 | 2004 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Июль
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Июль
15. | Оборудование трансформаторной подстанции № 51, инв № 40050 сметная стоимость - 270431 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | шт. | 20 | 0.8 | 16 | Июль
|  |  | Замена камер КCО-366 | шт. | 3 | 14.8 | 44.4 | Июль
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 4 | 14.8 | 59.2 | Июль
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Июль
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июль
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июль
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июль
[5 empty] | 1 | 36.9
16. | Здание трансформаторной подстанции № 59, инв № 10091 | 2004 | Ремонт полов | м². | 14 | 1.4 | 19.6 | Сентябрь
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 34 | 0.8 | 27.2 | Сентябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Сентябрь
17. | Оборудование трансформаторной подстанции № 59, инв № 40086 сметная стоимость - 36910 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | м². | 46 | 0.8 | 36.8 | Сентябрь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции. | электр | 8 | 2.4 | 19.2 | Сентябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 4 | 8.4 | 33.6 | Сентябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Оборудование трансформаторной подстанции № 59, инв № 40086 | 2004 | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Сентябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Сентябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Сентябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Сентябрь
[5 empty] | 1 | 36.4
18. | Здание трансформаторной подстанции № 63, инв № 10038 | 2004 | Ремонт полов | м². | 14 | 1.4 | 19.6 | Сентябрь
|  |  | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 20 | 0.8 | 16 | Сентябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Сентябрь
19. | Оборудование трансформаторной подстанции № 63, инв № 40051 сметная стоимость - 36411 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | м². | 22 | 0.8 | 17.6 | Сентябрь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции. | электр | 8 | 2.4 | 19.2 | Сентябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 4 | 8.4 | 33.6 | Сентябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Сентябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Сентябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Сентябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Сентябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Сентябрь
[5 empty] | 1 | 160.4
20. | Здание трансформаторной подстанции № 71, инв № 10041 | 2004 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 32 | 0.8 | 25.6 | Октябрь
|  |  | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м². | 37 | 1.2 | 44.4 | Октябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Октябрь
21. | Оборудование трансформаторной подстанции № 71, инв № 40053 сметная стоимость - 160430 руб. | 2004 | Окраска оборудования. | шт. | 32 | 0.8 | 25.6 | Октябрь
|  |  | Замена выключателя нагрузки | шт. | 4 | 14.8 | 59.2 | Октябрь
|  |  | Замена привода ВН-16 | шт. | 4 | 8.7 | 34.8 | Октябрь
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 2 | 14.8 | 29.6 | Октябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Октябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Оборудование трансформаторной подстанции № 71, инв № 40053 | 2004 | Ремонт разъединителей | шт. | 1 | 5.3 | 5.3 | Октябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Октябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Октябрь
[5 empty] | 1 | 106
22. | Здание трансформаторной подстанции № 91, инв № 10049 сметная стоимость - 106006 руб. | 2004 | Окраска дверей, полов, жалюзийных решеток | м². | 24 | 0.8 | 19.2 | Ноябрь
|  |  | Ремонт штукатурки помещений цементным раствором | м². | 10 | 0.5 | 5 | Ноябрь
|  |  | Известковая окраска стен и потолков | 10 м². | 4 | 1.2 | 4.8 | Ноябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 1 | 1.7 | 1.7 | Ноябрь
23. | Оборудование трансформаторной подстанции № 91, инв № 40042 | 2004 | Окраска оборудования. | м². | 24 | 0.8 | 19.2 | Ноябрь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 12 | 2.4 | 28.8 | Ноябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 1 | 8.4 | 8.4 | Ноябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Ноябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Ноябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Ноябрь
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 6х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Декабрь

## ВЛ
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации воздушных линий на 2010 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | ВЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-6 инв № 30076 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 0.75
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 2.25 | 19 | 42.75 | Январь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.75 | 4 | 3 | Январь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 16 | 0.5 | 8 | Январь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Январь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 16 | 0.4 | 6.4 | Январь
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 16 | 0.2 | 3.2 | Январь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 1 | 2.6 | 2.6 | Март
2. | ВЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-22, инв № 30077 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 0.35
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 1.05 | 19 | 19.95 | Ноябрь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.35 | 4 | 1.4 | Ноябрь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 8 | 0.5 | 4 | Ноябрь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 8 | 0.4 | 3.2 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-22, инв № 30077 | 2007 | Проверка ж/б приставок | шт. | 8 | 0.2 | 1.6 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 8 | 0.4 | 3.2 | Июнь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Март
3. | ВЛ-6кВ от ПС "Шумерлинская" до ТП-15, инв № 30089 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 9 | 19 | 171 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 3 | 4 | 12 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 61 | 0.5 | 30.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 61 | 0.2 | 12.2 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 3 | 2.6 | 7.8 | Апрель
4. | ВЛ-6кВ от ул. Комсомольская до ТП-85, инв № 30091 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 0.9
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 2.7 | 19 | 51.3 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 2 | 1.5 | 3 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.9 | 4 | 3.6 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 19 | 0.5 | 9.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 19 | 0.4 | 7.6 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 19 | 0.2 | 3.8 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 19 | 0.4 | 7.6 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Апрель
5. | ВЛ-0,4кВ от ТП-8, инв № 30100 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 1.4
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 4.2 | 19 | 79.8 | Февраль
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 58 | 1.2 | 69.6 | Февраль
|  |  | в) выправка опор | шт. | 14 | 1.5 | 21 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4кВ от ТП-8, инв № 30100 | 2007 | г) расчистка трассы | км. | 1.4 | 4 | 5.6 | Февраль
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 29 | 0.5 | 14.5 | Февраль
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 29 | 0.4 | 11.6 | Февраль
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 29 | 0.2 | 5.8 | Февраль
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 29 | 0.4 | 11.6 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 8 | 2 | 16 | Май
6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-4, инв № 30098 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 2.1
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 6.3 | 19 | 119.7 | Март
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 86 | 1.2 | 103.2 | Март
|  |  | в) выправка опор | шт. | 32 | 1.5 | 48 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 2.1 | 4 | 8.4 | Март
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 43 | 0.5 | 21.5 | Март
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 43 | 0.4 | 17.2 | Март
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 43 | 0.2 | 8.6 | Март
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 43 | 0.4 | 17.2 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 16 | 2 | 32 | Май
7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-17, инв № 30108 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 1.3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3.9 | 19 | 74.1 | Декабрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 54 | 1.2 | 64.8 | Декабрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 9 | 1.5 | 13.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1.3 | 4 | 5.2 | Декабрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 27 | 0.5 | 13.5 | Декабрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Декабрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 27 | 0.2 | 5.4 | Декабрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 6 | 2 | 12 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. | ВЛ-0,4кВ от ТП-19, инв № 30111 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 1.3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3.9 | 19 | 74.1 | Ноябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 54 | 1.2 | 64.8 | Ноябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 18 | 1.5 | 27 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1.3 | 4 | 5.2 | Ноябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 27 | 0.5 | 13.5 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Ноябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 27 | 0.2 | 5.4 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 6 | 2 | 12 | Май
9. | ВЛ-0,4кВ от ТП-91, инв № 30262 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 1.5
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 4.5 | 19 | 85.5 | Январь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 62 | 1.2 | 74.4 | Январь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 17 | 1.5 | 25.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1.5 | 4 | 6 | Январь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 31 | 0.5 | 15.5 | Январь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 1.5 | 0.4 | 0.6 | Январь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 31 | 0.2 | 6.2 | Январь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 16 | 2 | 32 | Май
10. | ВЛ-0,4кВ от ТП-114, инв № 30318 | 2007 | Текущий ремонт | км. | 2.9
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 8.7 | 19 | 165.3 | Ноябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 118 | 1.2 | 141.6 | Ноябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 5 | 1.5 | 7.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 2.9 | 4 | 11.6 | Ноябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 59 | 0.5 | 29.5 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 5 | 0.4 | 2 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4кВ от ТП-114, инв № 30318 | 2007 | Проверка ж/б приставок | шт. | 59 | 0.2 | 11.8 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 59 | 0.4 | 23.6 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 14 | 2 | 28 | Май
[5 empty] | 3.5 | 71
12. | ВЛ-6кВ ТП-3 - ТП-102 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 15 | 0.4 | 6 | Июнь
13. | ВЛ-6кВ ТП-27 - ТП-30 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 19 | 0.4 | 7.6 | Июнь
14. | ВЛ-6кВ ТП-25 - ТП-17 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 13 | 0.4 | 5.2 | Июнь
15. | ВЛ-0.4кВ от ТП-3 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Июнь
16. | ВЛ-0.4кВ от ТП-5 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 81 | 0.4 | 32.4 | Июнь
17. | ВЛ-0.4кВ от ТП-18 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 41 | 0.4 | 16.4 | Июнь
18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-20 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 59 | 0.4 | 23.6 | Июнь
19. | ВЛ-0.4кВ от ТП-50 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 107 | 0.4 | 42.8 | Июнь
20. | ВЛ-0.4кВ от ТП-72 | 2007 | Замер загнивания древесины | опор | 71 | 0.4 | 28.4 | Июнь
467
21. | Все ВЛ-0.4кВ | 2009 | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Июль
22. | Все ВЛ-6 кВ | 2009 | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Июль
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 3030.2
|  |  | Капитальный ремонт |  | 6 | 110.9
1. | ВЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП-37, протяж. 6,0 км, инв. № 30058, сметная стоимость - 110874 руб. | 2004 | Замена А-образных опор | шт. | 1 | 14.2 | 14.2 | Ноябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 3 | 8.5 | 25.5 | Ноябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 0 | 2.4 | 0 | Ноябрь
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 3.5 | 22 | 77 | Ноябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 14.5 | 19 | 275.5 | Ноябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 6 | 4 | 24 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП-37 | 2004 | Выправка опор | шт. | 12 | 1.5 | 18 | Ноябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 121 | 0.5 | 60.5 | Ноябрь
[5 empty] | 0.5 | 91.2
2. | ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-68, протяж. 0,5 км, инв. № 30071, сметная стоимость - 91201 руб. | 2004 | Замена А-образных опор | шт. | 1 | 14.2 | 14.2 | Ноябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 5 | 8.5 | 42.5 | Ноябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 7 | 2.4 | 16.8 | Ноябрь
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 1.5 | 22 | 33 | Ноябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0 | 19 | 0 | Ноябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.5 | 4 | 2 | Ноябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 1 | 1.5 | 1.5 | Ноябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 11 | 0.5 | 5.5 | Ноябрь
[5 empty] | 0.7 | 108.6
3. | ВЛ-6кВ от ТТП-25 до ТП-15, протяж. 0,7 км, сметная стоимость - 108644 руб. | 2004 | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Июнь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 6 | 8.5 | 51 | Июнь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 6 | 2.4 | 14.4 | Июнь
|  |  | Замена провода А-70 | км. | 2.1 | 22 | 46.2 | Июнь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0 | 19 | 0 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.7 | 4 | 2.8 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 5 | 1.5 | 7.5 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 15 | 0.5 | 7.5 | Июнь
[5 empty] | 4.6 | 216.1
4. | ВЛ-6кВ от ТП-37 до ТП-40, протяж. 4,6 км, инв. № 30081, сметная стоимость - 216097 руб. | 2004 | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Октябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 18 | 8.5 | 153 | Октябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 6 | 2.4 | 14.4 | Октябрь
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 3.9 | 22 | 85.8 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 9.9 | 19 | 188.1 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 4.6 | 4 | 18.4 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 6 | 1.5 | 9 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 93 | 0.5 | 46.5 | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.5 | 118.1 | 8 | 9
5. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, протяж 1,5 км, инв. № 30096, сметная стоимость - 118113 руб. | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 21 | 8.5 | 178.5 | Октябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 12 | 2.4 | 28.8 | Октябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1.5 | 22 | 33 | Октябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 18 | 2 | 36 | Октябрь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 25 | 0.4 | 10 | Октябрь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 5 | 5.6 | 28 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 10 | 1.5 | 15 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 3 | 19 | 57 | Октябрь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 18 | 1.2 | 21.6 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1.5 | 4 | 6 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 31 | 0.5 | 15.5 | Октябрь
[5 empty] | 1 | 64.3
6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11, протяж 1,0 км, инв. № 30102, сметная стоимость - 64264 руб. | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 8 | 8.5 | 68 | Сентябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 8 | 2.4 | 19.2 | Сентябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1.5 | 22 | 33 | Сентябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 6 | 2 | 12 | Сентябрь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 32 | 0.4 | 12.8 | Сентябрь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 2 | 5.6 | 11.2 | Сентябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 26 | 1.5 | 39 | Сентябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 1.5 | 19 | 28.5 | Сентябрь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 6 | 1.2 | 7.2 | Сентябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1 | 4 | 4 | Сентябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 21 | 0.5 | 10.5 | Сентябрь
[5 empty] | 3.7 | 167.2
7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, протяж 3,7 км, инв. № 30104, сметная стоимость -167214 | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 27 | 8.5 | 229.5 | Август
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 16 | 2.4 | 38.4 | Август
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 2.8 | 22 | 61.6 | Август
|  |  | Замена перекидок | шт. | 36 | 2 | 72 | Август
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 24 | 0.4 | 9.6 | Август
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 5 | 5.6 | 28 | Август
|  |  | Выправка опор | шт. | 26 | 1.5 | 39 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, протяж 3,7 км, инв. № 30104 | 2004 | Перетяжка провода | км. | 8.3 | 19 | 157.7 | Август
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 21 | 1.2 | 25.2 | Август
|  |  | Расчистка трассы | км. | 3.7 | 4 | 14.8 | Август
|  |  | Нумерация опор | шт. | 75 | 0.5 | 37.5 | Август
[5 empty] | 4.1 | 184.8
8. | ВЛ-0,4 кВ от П-14, протяж 4,1 км, инв. № 30105, сметная стоимость - 184818 руб. | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 28 | 8.5 | 238 | Июнь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 16 | 2.4 | 38.4 | Июнь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 4 | 22 | 88 | Июнь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 32 | 2 | 64 | Июнь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 50 | 0.4 | 20 | Июнь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 8 | 5.6 | 44.8 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Июнь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 8.3 | 19 | 157.7 | Июнь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 34 | 1.2 | 40.8 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 4.1 | 4 | 16.4 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 83 | 0.5 | 41.5 | Июнь
[5 empty] | 6.9 | 204.3
9. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23, протяж 6,9 км, инв. № 30115, сметная стоимость - 204339 руб. | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 28 | 8.5 | 238 | Июнь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 18 | 2.4 | 43.2 | Июнь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 5.2 | 22 | 114.4 | Июнь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 21 | 2 | 42 | Июнь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 75 | 0.4 | 30 | Июнь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 18 | 5.6 | 100.8 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 26 | 1.5 | 39 | Июнь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 15.5 | 19 | 294.5 | Июнь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 34 | 1.2 | 40.8 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 6.9 | 4 | 27.6 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 139 | 0.5 | 69.5 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.4 | 97.8 | 8 | 9
10. | ВЛ-0.4 кВ от ТП № 87, протяжен. 2,4 км, инв № 30103, сметная стоимость - 97842 руб. | 2004 | Установка промежуточн опор | шт. | 18 | 8.5 | 153 | Ноябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 9 | 2.4 | 21.6 | Ноябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1 | 22 | 22 | Ноябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 27 | 2 | 54 | Ноябрь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 40 | 0.4 | 16 | Ноябрь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 5 | 5.6 | 28 | Ноябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 26 | 1.5 | 39 | Ноябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 6.2 | 19 | 117.8 | Ноябрь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 34 | 1.2 | 40.8 | Ноябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 2.4 | 4 | 9.6 | Ноябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 49 | 0.5 | 24.5 | Ноябрь
|  |  | Итого по капремонту |  |  |  | 5051.9
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 6х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Декабрь

## ЭТЛ
ГОДОВОЙ ГРАФИК
производства измерений и испытаний лабораторией Шумерлинских городских электрических сетей на 2009 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | КЛ-6кВ линия № 19 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
2. | КЛ-6кВ линия № 20 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
3. | КЛ-6кВ линия № 25 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
4. | КЛ-6кВ линия № 26 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
5. | КЛ-6кВ линия № 13 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
6. | КЛ-6кВ линия № 4 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
7. | КЛ-6кВ линия № 305 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
8. | КЛ-6кВ линия № 97 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
9. | КЛ-6кВ линия № 106 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
10. | КЛ-6кВ линия № 109 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
11. | КЛ-6кВ ввод в ТП-37 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
12. | КЛ-6кВ ТП-1 - ТП-91 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13. | КЛ-6кВ ТП-1 - ТП-95 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
14. | КЛ-6кВ ввод в ТП-94 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
15. | КЛ-6кВ линия № 9 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
16. | КЛ-6кВ РП-2 - ул. Белинского | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
17. | КЛ-6кВ ТП-69 - ТП-87 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
18. | КЛ-6кВ ТП-51 - ТП-79 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
19. | КЛ-6кВ РП-3 - ТП-59 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
20. | КЛ-6кВ линия № 7 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
21. | КЛ-6кВ линия № 306 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
22. | КЛ-6кВ линия № 31 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
23. | КЛ-6кВ линия № 32 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
24. | КЛ-6кВ линия № 34 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
25. | КЛ-6кВ линия № 35 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
26. | КЛ-6кВ линия № 17 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
27. | КЛ-6кВ линия № 18 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
28. | КЛ-6кВ ТП-5 - ТП-45 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
29. | КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-34 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
30. | КЛ-6кВ ввод в ТП-70 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
31. | КЛ-6кВ ТП-34 - ТП-70 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Сентябрь
32. | КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-20 | 2009 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Сентябрь
33. | ТП № 1 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Ноябрь
34. | ТП № 66 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июнь
35. | ТП № 13 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Октябрь
36. | ТП № 14 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Май
37. | ТП № 15 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Май
38. | ТП № 18 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Август
39. | ТП № 40 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июнь
40. | ТП № 51 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июль
41. | ТП № 59 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Сентябрь
| ТП № 63 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Октябрь
| ТП № 71 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Ноябрь
42. | ТП № 91 | 2004 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Ноябрь
43. | Лаборатория | 2006 | Испыт. вентильных разрядников | к-т | 20 | 4 | 80 | Апрель
44. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Февраль
45. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Апрель
46. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Июнь
47. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Август
48. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Октябрь
49. | Лаборатория | 2009 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Декабрь
50. | Лаборатория | 2009 | Обслуживание и ремонт оборудования лаборатории | ч.ч. | 12 | 8 | 96 | Ежемесячно
|  |  | Периодический инструктаж | ч.ч. | 4х2 | 2 | 16 | Ежеквартально

## Ф-5
УТВЕРЖДАЮ
Директор Шумерлинских
городских электрических сетей
А.В. Власов
27 мая 2009 года
ПЛАН
капитального ремонта основных фондов
по Шумерлинским городскимс сетям на 2010 год.
№№ | Наименование | Ед. | Инвент. | Кол- | Срок | Сметная | в том числе по кварталам |  |  |  | в т.ч. по способ вып.
п.п. | объекта | изм. | номер | во | испол. | стоим. | I | II | III | IV | хозяйств. | подрядн.
1. | Трансформаторная подстанция № 1 | шт. | 10014 | 1 | ноябрь | 160429.9515 |  |  |  | 160429.9515 | 160429.9515
2. | Трансформаторная подстанция № 6 | шт. | 40010 | 1 | июнь | 28966.665 |  | 28966.665 |  |  | 28966.665
3. | Трансформаторная подстанция № 13 | шт. | 10021 | 1 | октябрь | 265189.2207 |  |  |  | 265189.2207 | 265189.2207
4. | Трансформаторная подстанция № 14 | шт. | 10022 | 1 | май | 48400.989 |  | 48400.989 |  |  | 48400.989
5. | Трансформаторная подстанция № 15 | шт. | 10023 | 1 | май | 147284.025 |  | 147284.025 |  |  | 147284.025
6. | Трансформаторная подстанция № 18 | шт. | 10026 | 1 | август | 28602.735 |  |  | 28602.735 |  | 28602.735
7. | Трансформаторная подстанция № 40 | шт. | 10101 | 1 | июнь | 94203.3015 |  | 94203.3015 |  |  | 94203.3015
8. | Трансформаторная подстанция № 51 | шт. | 10037 | 1 | июль | 270431.385 |  |  | 270431.385 |  | 270431.385
9. | Трансформаторная подстанция № 59 | шт. | 10091 | 1 | сентябрь | 36910.104 |  |  | 36910.104 |  | 36910.104
10. | Трансформаторная подстанция № 63 | шт. | 10038 | 1 | сентябрь | 36411.354 |  |  |  | 36411.354 | 36411.354
11. | Трансформаторная подстанция № 71 | шт. | 10041 | 1 | октябрь | 160429.9515 |  |  |  | 160429.9515 | 160429.9515
12. | Трансформаторная подстанция № 91 | шт. | 10049 | 1 | ноябрь | 106005.4275 |  |  |  | 106005.4275 | 106005.4275
13. | ВЛ-6кВ ПС "Северная" - ТП-37 | км. | 30058 | 6 | ноябрь | 110873.6265 |  |  |  | 110873.6265 | 110873.6265
14. | ВЛ-6кВ ТП-13 - ТП-68 | км. | 30071 | 0.5 | ноябрь | 91200.6007 |  |  |  | 91200.6007 | 91200.6007
15. | ВЛ-6кВ ТП-25 - ТП-15 | км. | 30080 | 0.7 | июнь | 108643.5903 |  | 108643.5903 |  |  | 108643.5903
16. | ВЛ-6кВ ТП-37 - ТП-40 | км. | 30081 | 4.6 | октябрь | 216096.6392 |  |  |  | 216096.6392 | 216096.6392
17. | КЛ-6кВ от ЦРП ШЗСА до ТП-2 | км. | 30021 | 1.2 | октябрь | 155149.6506 |  |  |  | 155149.6506 | 155149.6506
18. | КЛ-6кВ от ПС "Шумерл." до ТП-75 | км. | 30028 | 2.3 | октябрь | 160409.7012 |  |  |  | 160409.7012 | 160409.7012
19. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 | км. | 30096 | 1.5 | октябрь | 118112.7622 |  |  |  | 118112.7622 | 118112.7622
20. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | км. | 30102 | 1 | сентябрь | 64264.41 |  |  | 64264.41 |  | 64264.41
21. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | км. | 30104 | 3.7 | август | 167214 |  |  | 167214 |  | 167214
22. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 | км. | 30105 | 4.1 | июнь | 184818.396 |  | 184818.396 |  |  | 184818.396
23. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | км. | 30115 | 6.9 | июнь | 204339.1098 |  | 204339.1098 |  |  | 204339.1098
24. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-87 | км. | 30103 | 2.4 | ноябрь | 97841.919 |  |  |  | 97841.919 | 97841.919
| Итого: |  |  |  |  | 3062229.5153 | 0 | 816656.0766 | 567422.634 | 1678150.8047 | 3062229.5153 | 0
| Главный инженер | [5 empty] | Н. Батраков
| Главный бухгалтер | [5 empty] | Р. Теникова

## 1
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-1, инв. № 10014
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 41461 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - Ноябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 160429.9515
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 64 | 0.27 | 17.28
2. | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | 8Р-290 | м2. | 37 | 0.27 | 9.99
3. | Замена выключателя нагрузки | 13.1.4.2. | шт. | 4 | 11.08 | 44.32
4. | Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 8.48 | 16.96
5. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
6. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
7. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
8. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 151.88
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 280.978
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,80 | 2753.5844
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 16 | 50 | 800
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Рубероид | 2.3 | м2. | 85.1 | 12.8 | 1089.28
5. | Битум | 6.5 | кг. | 240.5 | 6.9 | 1659.45
6. | Выключатель нагрузки | 1 | шт. | 4 | 8470 | 33880
7. | Привод выключателя нагрузки | 1 | шт. | 4 | 654 | 2616
8. | Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 2 | 44500 | 89000
9. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
10. | Кабель АВВГ-1-3х120+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
11. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
12. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
13. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
14. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
15. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
16. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
17. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 152790.43
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 152790.43
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7639.5215
| Итого: |  |  |  |  | 160429.9515
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 6
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-6, инв. № 40010
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 55058 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения -июнь |  |  | Сметная стоимость |  | 28966.665
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска КТП и оборудования | 14Р-341 | м2. | 48 | 0.27 | 12.96
2. | Испытание силового трансформатора напряжением 6 кВ | 13.1.5.1 | шт. | 1 | 27.85 | 27.85
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
4. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 16 | 7.22 | 115.52
5. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
6. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
7. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 219.66
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 406.371
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3982.4358
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 12 | 50 | 600
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 152 | 12 | 1824
5. | Полоса стальная | 4 | кг. | 64 | 12 | 768
6. | Электроды | 0.7 | кг. | 11.2 | 58 | 649.6
7. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
8. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
9. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
10. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
11. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
12. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
13. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
14. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
15. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 27587.3
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 27587.3
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 1379.365
| Итого: |  |  |  |  | 28966.665
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 13
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-13, инв. № 10021
1973 года постройки, первоначальная стоимость - 29324 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения -октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 265189.2207
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Замена камеры КCО-366 | 13.5.2.2. | шт. | 3 | 38.65 | 115.95
2. | Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 4 | 8.48 | 33.92
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 12.56 | 25.12
4. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
5. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
6. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 1 | 0.62 | 0.62
|  | Итого |  |  |  | 200.02
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 370.037
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3626.3626
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Камеры КСО-366 | 1 | шт. | 3 | 17750 | 53250
2. | Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 4 | 44406.7 | 177626.8
3. | Кабель ААШВ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 60 | 233.2 | 13992
4. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 300 | 12.7 | 3810
5. | Лампы накаливания | 4 | шт. | 4 | 6.5 | 26
6. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 10 | 20
7. | Замок накладной | 1 | шт. | 1 | 210 | 210
| Итого материалов |  |  |  |  | 248934.8
| ИТОГО: |  |  |  |  | 252561.1626
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 252561.1626
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 12628.0581
| Итого: |  |  |  |  | 265189.2207
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 14
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-14, инв. № 10022
1979 года постройки, первоначальная стоимость - 43420 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - май |  |  | Сметная стоимость |  | 48400.989
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 36 | 0.27 | 9.72
2. | Изготовление дверных полотен | 7Р-45 | шт. | 1 | 11.5 | 11.5
3. | Изготовление дверных коробок | 7Р-16 | шт. | 1 | 7.28 | 7.28
4. | Установка дверных коробок | 7Р-24 | шт. | 1 | 2.24 | 2.24
5. | Установка дверных полотен | 7Р-26 | шт. | 1 | 3.26 | 3.26
6. | Замена кабельного вывода 6 кВ | 13.5.2.8. | шт. | 1 | 67.84 | 67.84
7. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 12.56 | 25.12
8. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 15 | 7.22 | 108.3
9. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
10. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
11. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 260.91
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 482.6835
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 4730.2983
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 9 | 50 | 450
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 1 | 15 | 15
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Сталь угловая | 171.2 | кг. | 171.2 | 12 | 2054.4
5. | Сталь листовая | 89.3 | кг. | 89.3 | 12 | 1071.6
6. | Электроды | 10 | кг. | 10 | 58 | 580
7. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 142.5 | 12 | 1710
8. | Полоса стальная | 4 | кг. | 60 | 12 | 720
9. | Электроды | 10 | кг. | 10 | 58 | 580
10. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 15 | 45.8 | 687
11. | Кабель ААШВ-10-3х95 | 80 | м. | 80 | 256 | 20480
12. | Муфта концевая | 2 | шт. | 2 | 720.34 | 1440.68
13. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 60 | 233.2 | 13992
14. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
15. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
16. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
17. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
18. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
19. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
20. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 46096.18
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 46096.18
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 2304.809
| Итого: |  |  |  |  | 48400.989
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 15
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-15, инв. № 10023
1972 года постройки, первоначальная стоимость - 20414 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - май |  |  | Сметная стоимость |  | 147284.025
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Замена камеры КCО-366 | 13.5.2.2. | шт. | 2 | 38.65 | 77.3
2. | Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 8.48 | 16.96
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 12.56 | 25.12
4. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
5. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
6. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 1 | 0.62 | 0.62
|  | Итого |  |  |  | 144.41
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 267.1585
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 2618.1533
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Камеры КСО-366 | 1 | шт. | 2 | 17750 | 35500
2. | Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 2 | 44500 | 89000
3. | Кабель ААШВ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 60 | 233.2 | 13992
4. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
5. | Лампы накаливания | 4 | шт. | 4 | 6.5 | 26
6. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 10 | 20
7. | Замок накладной | 1 | шт. | 1 | 210 | 210
| Итого материалов |  |  |  |  | 140270.5
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 140270.5
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7013.525
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 147284.025
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 18
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-18, инв. № 10026
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 41883 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - август |  |  | Сметная стоимость |  | 28602.735
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 40 | 0.27 | 10.8
2. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
3. | Испытание силового трансформатора напряжением 6 кВ | 13.1.5.1 | шт. | 1 | 27.85 | 27.85
4. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 15 | 7.22 | 108.3
5. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
6. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
7. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 210.28
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 389.018
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3812.3764
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 10 | 50 | 500
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 1 | 15 | 15
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 142.5 | 12 | 1710
5. | Полоса стальная | 4 | кг. | 60 | 12 | 720
6. | Электроды | 10 | кг. | 10 | 58 | 580
7. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
8. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
9. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
10. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
11. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
12. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
13. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
14. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
15. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 27240.7
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 27240.7
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 1362.035
| Итого: |  |  |  |  | 28602.735
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 40
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-40, инв. № 10101
1994 года постройки, первоначальная стоимость - 6015 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - Июнь |  |  | Сметная стоимость |  | 94203.3015
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 38 | 0.27 | 10.26
2. | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | 8Р-290 | м2. | 37 | 0.27 | 9.99
3. | Замена выключателя нагрузки | 13.1.4.2. | шт. | 2 | 11.08 | 22.16
4. | Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 1 | 8.48 | 8.48
5. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
6. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
7. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
8. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 114.22
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 211.307
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,80 | 2070.8086
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 9.5 | 50 | 475
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Рубероид | 2.3 | м2. | 85.1 | 12.8 | 1089.28
5. | Битум | 6.5 | кг. | 240.5 | 6.9 | 1659.45
6. | Выключатель нагрузки | 1 | шт. | 2 | 8470 | 16940
7. | Привод выключателя нагрузки | 1 | шт. | 2 | 654 | 1308
8. | Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 1 | 44500 | 44500
9. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
10. | Кабель АВВГ-1-3х120+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
11. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
12. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
13. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
14. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
15. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
16. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
17. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 89717.43
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 89717.43
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 4485.8715
| Итого: |  |  |  |  | 94203.3015
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 51
С М Е Т А
на капитальный ремонт трансформаторной подстанции №51, инв. № 10037
1970 года постройки, первоначальная стоимость - 45205 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - июль |  |  | Сметная стоимость |  | 270431.385
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 40 | 0.27 | 10.8
| Замена камеры КCО-366 | 13.5.2.2. | шт. | 3 | 38.65 | 115.95
| Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 4 | 8.48 | 33.92
2. | Испытание силового трансформатора напряжением 6 кВ | 13.1.5.1 | шт. | 1 | 27.85 | 27.85
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
4. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 12 | 7.22 | 86.64
5. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
6. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
7. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 338.49
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 626.2065
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 6136.8237
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 10 | 50 | 500
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
| Камеры КСО-366 | 1 | шт. | 3 | 17750 | 53250
| Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 4 | 44406.7 | 177626.8
4. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 114 | 12 | 1368
5. | Полоса стальная | 4 | кг. | 48 | 12 | 576
6. | Электроды | 0.7 | кг. | 8.4 | 58 | 487.2
7. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
8. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
9. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
10. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
11. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
12. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
13. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
14. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
15. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 257553.7
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 257553.7
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 12877.685
| Итого: |  |  |  |  | 270431.385
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 59
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-59, инв. № 10091
1986 года постройки, первоначальная стоимость - 57962 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - сентябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 36910.104
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 80 | 0.27 | 21.6
2. | Ремонт полов | 5P-68 | м2. | 14 | 0.92 | 12.88
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 4 | 12.56 | 50.24
4. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 8 | 7.22 | 57.76
5. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
6. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
7. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 168.13
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 311.0405
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3048.1969
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 20 | 50 | 1000
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 2 | 20 | 40
4. | Бетон | 0.07 | м3 | 1 | 1800 | 1800
5. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 76 | 12 | 912
6. | Полоса стальная | 4 | кг. | 32 | 12 | 384
7. | Электроды | 0.7 | кг. | 5.6 | 25.8 | 144.48
8. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 15 | 37.5 | 562.5
9. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 120 | 233.2 | 27984
10. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
11. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
12. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
13. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
14. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
15. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
16. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 35152.48
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 35152.48
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 1757.624
| Итого: |  |  |  |  | 36910.104
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 63
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-63, инв. № 10038
1974 года постройки, первоначальная стоимость - 20279 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения -сентябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 36411.354
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 42 | 0.27 | 11.34
2. | Ремонт полов | 5P-68 | м2. | 14 | 0.92 | 12.88
3. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 4 | 12.56 | 50.24
4. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 8 | 7.22 | 57.76
5. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
6. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
7. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 157.87
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 292.0595
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 2862.1831
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 10.5 | 50 | 525
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 2 | 20 | 40
4. | Бетон | 0.07 | м3 | 1 | 1800 | 1800
5. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 76 | 12 | 912
6. | Полоса стальная | 4 | кг. | 32 | 12 | 384
7. | Электроды | 0.7 | кг. | 5.6 | 25.8 | 144.48
8. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 15 | 37.5 | 562.5
9. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 120 | 233.2 | 27984
10. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
11. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
12. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
13. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
14. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
15. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
16. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 34677.48
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 34677.48
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 1733.874
| Итого: |  |  |  |  | 36411.354
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 71
С М Е Т А
на капитальный ремонт трансформаторной подстанции № 71, инв. №10041
1971 года постройки, первоначальная стоимость - 46521 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 160429.9515
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 64 | 0.27 | 17.28
2. | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | 8Р-290 | м2. | 37 | 0.27 | 9.99
3. | Замена выключателя нагрузки | 13.1.4.2. | шт. | 4 | 11.08 | 44.32
4. | Замена низковольтного щита | 13.5.2.5. | шт. | 2 | 8.48 | 16.96
5. | Замена вывода низкого напряжения | 13.5.2.5. | шт. | 3 | 12.56 | 37.68
6. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
7. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
8. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 151.88
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 280.978
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,80 | 2753.5844
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 16 | 50 | 800
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 2 | 15 | 30
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Рубероид | 2.3 | м2. | 85.1 | 12.8 | 1089.28
5. | Битум | 6.5 | кг. | 240.5 | 6.9 | 1659.45
6. | Выключатель нагрузки | 1 | шт. | 4 | 8470 | 33880
7. | Привод выключателя нагрузки | 1 | шт. | 4 | 654 | 2616
8. | Щиты ЩО-70 | 1 | шт. | 2 | 44500 | 89000
9. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 9 | 45.8 | 412.2
10. | Кабель АВВГ-1-3х120+1х50 | 30 | м. | 90 | 233.2 | 20988
11. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
12. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
13. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
14. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
15. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
16. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
17. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 152790.43
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 152790.43
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7639.5215
| Итого: |  |  |  |  | 160429.9515
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 91
С М Е Т А
на капитальный ремонт ТП-91, инв. № 10049
1978 года постройки, первоначальная стоимость - 102622 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - ноябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 106005.4275
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Окраска оборудования, дверей, полов, жалюзийных решеток | 14Р-341 | м2. | 48 | 0.27 | 12.96
2. | Ремонт штукатурки помещений цементным раствором | 11Р-178 | м2. | 28 | 0.83 | 23.24
3. | Известковая окраска стен и потолков | 14P-3 | 10 м2. | 30 | 1.7 | 51
4. | Установка силовых трансформаторов напряжением 6 кВ. мощностью до 400 кВА | 13.1.1.1б. | шт. | 1 | 20.5 | 20.5
5. | Испытание силового трансформатора напряжением 6 кВ | 13.1.5.1 | шт. | 1 | 27.85 | 27.85
6. | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | 15.5.3.4а | электр | 15 | 7.22 | 108.3
7. | Доливка масла в трансформатор | 13.5.1.2 | шт. | 1 | 2 | 2
8. | Ремонт осветительной проводки | 13.5.5.2 | шт. | 1 | 22.41 | 22.41
9. | Замена накладного замка | 7Р-80 | шт. | 2 | 0.62 | 1.24
|  | Итого |  |  |  | 269.5
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 498.575
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 4886.035
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Краска | 0.25 | кг. | 12 | 50 | 600
2. | Растворитель | 0.02 | бут | 1 | 15 | 15
3. | Кисть малярная | 1 | шт. | 1 | 20 | 20
4. | Цемент | 8 | кг. | 224 | 2 | 448
5. | Мел | 2.85 | м3 | 85.5 | 2.7 | 230.85
6. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 142.5 | 12 | 1710
7. | Полоса стальная | 4 | кг. | 60 | 12 | 720
8. | Электроды | 10 | кг. | 10 | 58 | 580
9. | Силовой трансформ. мощн 400 кВА | 1 | шт. | 1 | 86779.7 | 86779.7
10. | Предохранители ПН-2 | 1 | шт. | 15 | 37.5 | 562.5
11. | Кабель АВВГ-1-3х95+1х50 | 30 | м. | 30 | 233.2 | 6996
12. | Масло трансформаторн. | 150 | кг. | 150 | 10.15 | 1522.5
13. | Провод ПГВ-1х2,5 | 40 | м. | 40 | 5.8 | 232
14. | Выключатели | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
15. | Патроны настенные | 3 | шт. | 3 | 15 | 45
16. | Лампы накаливания | 3 | шт. | 3 | 5 | 15
17. | Изолента ПХВ | 2 | кус. | 2 | 8 | 16
18. | Замок накладной | 1 | шт. | 2 | 210 | 420
| Итого материалов |  |  |  |  | 100957.55
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 100957.55
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 5047.8775
| Итого: |  |  |  |  | 106005.4275
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## ПС-37
С М Е Т А
на капитальный ремонтВЛ-6кВ ПС "Северная" - ТП-37, протяж. 6,0 км, инв. № 30058
1982 года постройки, первоначальная стоимость - 120737 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - ноябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 110873.6265
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 6 | 1.52 | 9.12
2. | Замена А-образных опор | 13.3.4.12д. | шт. | 1 | 45.54 | 45.54
3. | Замена промежуточн ж/б опор | 13.3.4.4в. | шт. | 3 | 12 | 36
4. | Замена провода А-95 | 13.3.5.4. | км. | 2.5 | 22.49 | 56.225
5. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 5 | 5.59 | 27.95
6. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 0.3 | 19.29 | 5.787
7. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 0.3 | 3.1 | 0.93
|  | Итого |  |  |  | 181.552
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 335.8712
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3291.5378
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 2 | шт. | 2 | 2650 | 5300
2. | Ж/б приставки | 2 | шт. | 2 | 1870 | 3740
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 13 | 18.45 | 239.85
| Стойки ж/б | 1 | шт. | 3 | 3840 | 11520
4. | Провод АП-95 | 270.7 | кг. | 676.75 | 121.6 | 82292.8
5. | Крючья КВ-22 | 6 | шт. | 18 | 72.46 | 1304.28
6. | Изоляторы ШС-10 | 6 | шт. | 18 | 66.5 | 1197
| Итого материалов |  |  |  |  | 105593.93
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 105593.93
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 5279.6965
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 110873.6265
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 13-68
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-68, протяж. 0,5 км, инв. № 30071
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 43673 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - ноябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 91200.6007
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 7 | 1.52 | 10.64
2. | Замена А-образных опор | 13.3.4.12д. | шт. | 1 | 45.54 | 45.54
3. | Замена промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 5 | 12 | 60
4. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 7 | 6.08 | 42.56
5. | Замена провода А-95 | 13.3.5.4. | км. | 1.5 | 22.49 | 33.735
6. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 3 | 5.59 | 16.77
7. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 0 | 19.29 | 0
8. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 0.7 | 3.1 | 2.17
|  | Итого |  |  |  | 211.415
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 391.1178
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 3832.954
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 7 | 2650 | 18550
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 7 | 1870 | 13090
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 45.5 | 18.45 | 839.475
4. | Провод АП-95 | 270.7 | кг. | 406.05 | 121.6 | 49375.68
5. | Крючья КВ-22 | 6 | шт. | 36 | 72.46 | 2608.56
6. | Изоляторы ШС-10 | 6 | шт. | 36 | 66.5 | 2394
| Итого материалов |  |  |  |  | 86857.715
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 86857.715
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 4342.8858
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 91200.6007
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 25-15
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-6 кВ от ТП-25 до ТП-15, протяж. 0,7 км, инв. № 30080
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 16260 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - июнь |  |  | Сметная стоимость |  | 108643.5903
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 6 | 1.52 | 9.12
2. | Замена А-образных опор | 13.3.4.12д. | шт. | 2 | 45.54 | 91.08
3. | Замена промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 6 | 12 | 72
4. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 6 | 6.08 | 36.48
5. | Замена провода А-70 | 13.3.5.4. | км. | 2.1 | 22.49 | 47.229
6. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 5 | 5.59 | 27.95
7. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 0 | 19.29 | 0
8. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 0.7 | 3.1 | 2.17
|  | Итого |  |  |  | 286.029
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 529.1536
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 5185.7058
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 14 | 2650 | 37100
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 6 | 1870 | 11220
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 91 | 18.45 | 1678.95
4. | Провод АП-70 | 199.6 | кг. | 419.16 | 121.6 | 50969.856
5. | Крючья КВ-22 | 6 | шт. | 18 | 72.46 | 1304.28
6. | Изоляторы ШС-10 | 6 | шт. | 18 | 66.5 | 1197
| Итого материалов |  |  |  |  | 103470.086
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 103470.086
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 5173.5043
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 108643.5903
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## 37-40
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-40, протяж. 4,6 км, инв. № 30081
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 48780 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 216096.6392
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 6 | 1.52 | 9.12
2. | Замена А-образных опор | 13.3.4.12д. | шт. | 2 | 45.54 | 91.08
3. | Замена промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 18 | 12 | 216
4. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 6 | 6.08 | 36.48
5. | Замена провода А-95 | 13.3.5.4. | км. | 3.9 | 22.49 | 87.711
6. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 6 | 5.59 | 33.54
7. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 9.2 | 19.29 | 177.468
8. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 4.6 | 3.1 | 14.26
|  | Итого |  |  |  | 665.659
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 1231.4691
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 12068.3977
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 23 | 2650 | 60950
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 6 | 1870 | 11220
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 149.5 | 18.45 | 2758.275
4. | Провод АП-95 | 270.7 | кг. | 1055.73 | 121.6 | 128376.768
5. | Крючья КВ-22 | 6 | шт. | 18 | 72.46 | 1304.28
6. | Изоляторы ШС-10 | 6 | шт. | 18 | 66.5 | 1197
| Итого материалов |  |  |  |  | 205806.323
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 205806.323
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 10290.3162
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 216096.6392
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## КШЗСА-2
С М Е Т А
на капитальный ремонт КЛ 6 кВ от ЦРП ШЗСА до ТП-2, протяж - 1,2 км., инв. № 30021
1980 года постройки, первоначальная стоимость - 57461 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 155149.6506
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье траншеи в грунтах II группы | 1-960 | 10м3 | 9 | 7.45 | 67.05
2. | Устройство постели для кабеля | 8-142-1 | 100м | 3 | 9.57 | 28.71
3. | Кабель АСБ-3х120 в траншее | 8-141-1 | 100м | 2.8 | 12.5 | 35
4. | То же, в проложенных трубах | 8-149-3 | 100м | 0.2 | 16.5 | 3.3
5. | Монтаж соединительн. муфты | 13.2.3.4. | шт. | 2 | 25.13 | 50.26
6. | Обратная засыпка грунта | 1-968 | 10м3 | 9 | 0.46 | 4.14
7. | Испытание изоляции кабеля после ремонта | 13.3.3.4. | исп. | 1 | 7.52 | 7.52
8. | Фазировка кабеля | 13.1.11.3. | шт. | 1 | 8.64 | 8.64
|  | Итого |  |  |  | 204.62
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 378.547
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,80 | 3709.7606
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
2. | Кабель ААБлгу-10-3з120 | 1 | м. | 300 | 472.84 | 141852
3. | Муфта соединительная | 1 | шт. | 2 | 2034 | 4068
4. | Гильзы соединительные | 4 | шт. | 6 | 101.69 | 610.14
5. | Припой ПОС-30 | 0.65 | кг. | 1.3 | 120 | 156
7. | Мастика битумная | 8.4 | кг. | 16.8 | 9.49 | 159.432
8. | Трубы асбестоцемкнтные | 4 | шт. | 2 | 450 | 900
9. | Изолента ПХВ | 1 | кус | 2 | 8 | 16
| Итого материалов |  |  |  |  | 147761.572
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 147761.572
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7388.0786
| Итого: |  |  |  |  | 155149.6506
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## КШ-75
С М Е Т А
на капитальный ремонт КЛ 6 кВ от ПС "Шумерл." до ТП-75, протяж - 2,3 км., инв. № 30028
1982 года постройки, первоначальная стоимость - 53563 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 160409.7012
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье траншеи в грунтах II группы | 1-960 | 10м3 | 9 | 7.45 | 67.05
2. | Устройство постели для кабеля | 8-142-1 | 100м | 3 | 9.57 | 28.71
3. | Кабель АСБ-3х120 в траншее | 8-141-1 | 100м | 2.8 | 12.5 | 35
4. | То же, в проложенных трубах | 8-149-3 | 100м | 0.2 | 16.5 | 3.3
5. | Монтаж соединительн. муфты | 13.2.3.4. | шт. | 4 | 25.13 | 100.52
6. | Обратная засыпка грунта | 1-968 | 10м3 | 9 | 0.46 | 4.14
7. | Испытание изоляции кабеля после ремонта | 13.3.3.4. | исп. | 1 | 7.52 | 7.52
8. | Фазировка кабеля | 13.1.11.3. | шт. | 1 | 8.64 | 8.64
|  | Итого |  |  |  | 254.88
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 471.528
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,80 | 4620.9744
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
2. | Кабель ААБлгу-10-3з120 | 1 | м. | 300 | 472.84 | 141852
3. | Муфта соединительная | 1 | шт. | 4 | 2034 | 8136
4. | Гильзы соединительные | 4 | шт. | 12 | 101.69 | 1220.28
5. | Припой ПОС-30 | 0.65 | кг. | 2.6 | 120 | 312
7. | Мастика битумная | 8.4 | кг. | 33.6 | 9.49 | 318.864
8. | Трубы асбестоцемкнтные | 4 | шт. | 2 | 450 | 900
9. | Изолента ПХВ | 1 | кус | 4 | 8 | 32
| Итого материалов |  |  |  |  | 152771.144
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 152771.144
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7638.5572
| Итого: |  |  |  |  | 160409.7012
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## В-1
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, протяж 1,5 км, инв. № 30096
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 25675 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - октябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 118112.7622
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 12 | 1.52 | 18.24
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 21 | 12 | 252
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 12 | 6.08 | 72.96
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 1.5 | 22.49 | 33.735
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 18 | 3.34 | 60.12
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 25 | 1.17 | 29.25
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 5 | 7.22 | 36.1
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 10 | 5.59 | 55.9
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 4.5 | 19.29 | 86.805
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 1.5 | 3.1 | 4.65
|  | Итого |  |  |  | 649.76
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 1202.056
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 11780.1488
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 21 | 2650 | 55650
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 12 | 1870 | 22440
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 214.5 | 18.45 | 3957.525
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 148.95 | 121.6 | 18112.32
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 30 | 121.6 | 3648
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 400 | 12.1 | 4840
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 50 | 34.58 | 1729
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 50 | 12.71 | 635.5
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 47.5 | 18.45 | 876.375
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 32.5 | 18.45 | 599.625
| Итого материалов |  |  |  |  | 112488.345
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 112488.345
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 5624.4173
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 118112.7622
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## В-11
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-11, протяж 1,0 км, инв. № 30102
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 120050 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - сентябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 64264.41
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 8 | 1.52 | 12.16
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 8 | 12 | 96
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 8 | 6.08 | 48.64
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 1.5 | 22.49 | 33.735
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 6 | 3.34 | 20.04
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 32 | 1.17 | 37.44
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 2 | 7.22 | 14.44
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 3 | 5.59 | 16.77
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 3 | 19.29 | 57.87
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 1 | 3.1 | 3.1
|  | Итого |  |  |  | 340.195
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 629.3608
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 6167.7353
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 8 | 2650 | 21200
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 8 | 1870 | 14960
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 104 | 18.45 | 1918.8
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 148.95 | 121.6 | 18112.32
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 9 | 121.6 | 1094.4
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 150 | 12.1 | 1815
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 32 | 34.58 | 1106.56
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 32 | 12.71 | 406.72
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 19 | 18.45 | 350.55
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 13 | 18.45 | 239.85
| Итого материалов |  |  |  |  | 61204.2
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 61204.2
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 3060.21
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 64264.41
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## В-13
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-13, протяж 3,7 км, инв. № 30104
1969 года постройки, первоначальная стоимость -55422 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - август |  |  | Сметная стоимость |  | 167214
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 11 | 1.52 | 16.72
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 27 | 12 | 324
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 16 | 6.08 | 97.28
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 2.9109 | 22.49 | 65.4656
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 36 | 3.34 | 120.24
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 24 | 1.17 | 28.08
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 5 | 7.22 | 36.1
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 4 | 5.59 | 22.36
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 11.1 | 19.29 | 214.119
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 3.7 | 3.1 | 11.47
|  | Итого |  |  |  | 935.8346
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 1731.2939
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 16966.6805
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 27 | 2650 | 71550
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 16 | 1870 | 29920
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 279.5 | 18.45 | 5156.775
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 289.0498 | 121.6 | 35148.4536
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 84 | 121.6 | 10214.4
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 400 | 12.1 | 4840
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 20 | 34.58 | 691.6
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 20 | 12.71 | 254.2
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 47.5 | 18.45 | 876.375
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 32.5 | 18.45 | 599.625
| Итого материалов |  |  |  |  | 159251.4286
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 159251.4286
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 7962.5714
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 167214
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов
68, 69, 71, 80, 82, 87

## В-14
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-14, протяж 4,1 км, инв. № 30105
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 62160 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - июнь |  |  | Сметная стоимость |  | 184818.396
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 16 | 1.52 | 24.32
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 28 | 12 | 336
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 16 | 6.08 | 97.28
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 4 | 22.49 | 89.96
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 32 | 3.34 | 106.88
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 50 | 1.17 | 58.5
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 8 | 7.22 | 57.76
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 3 | 5.59 | 16.77
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 12.3 | 19.29 | 237.267
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 4.1 | 3.1 | 12.71
|  | Итого |  |  |  | 1037.447
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 1919.2769
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 18808.9141
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 28 | 2650 | 74200
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 16 | 1870 | 29920
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 286 | 18.45 | 5276.7
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 397.2 | 121.6 | 48299.52
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 72 | 121.6 | 8755.2
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 400 | 12.1 | 4840
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 50 | 34.58 | 1729
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 50 | 12.71 | 635.5
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 76 | 18.45 | 1402.2
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 52 | 18.45 | 959.4
| Итого материалов |  |  |  |  | 176017.52
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 176017.52
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 8800.876
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 184818.396
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## В-23
С М Е Т А
на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-23, протяж 6,9 км, инв. № 30115
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 102884 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - июнь |  |  | Сметная стоимость |  | 204339.1098
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 18 | 1.52 | 27.36
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 28 | 12 | 336
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 18 | 6.08 | 109.44
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 5.2 | 22.49 | 116.948
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 21 | 3.34 | 70.14
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 75 | 1.17 | 87.75
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 18 | 7.22 | 129.96
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 3 | 5.59 | 16.77
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 20.7 | 19.29 | 399.303
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 6.9 | 3.1 | 21.39
|  | Итого |  |  |  | 1315.061
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 2432.8628
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 23842.0559
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 28 | 2650 | 74200
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 18 | 1870 | 33660
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 299 | 18.45 | 5516.55
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 516.36 | 121.6 | 62789.376
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 39 | 121.6 | 4742.4
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 400 | 12.1 | 4840
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 75 | 34.58 | 2593.5
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 75 | 12.71 | 953.25
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 171 | 18.45 | 3154.95
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 117 | 18.45 | 2158.65
| Итого материалов |  |  |  |  | 194608.676
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 194608.676
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 9730.4338
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 204339.1098
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов

## В-87
С М Е Т А
на ремонт воздушной линии 0.4 кВ от ТП № 87, протяженностью 2,4 км, инв № 30103
1969 года постройки, первоначальная стоимость - 37388 руб.
Шумерлинских городских электрических сетей на 2010 год.
| Срок исполнения - ноябрь |  |  | Сметная стоимость |  | 97841.919
№№ п.п. | Наименование работ | Обосно-вание | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Рытье ям под опоры бурильно крановой машиной | 13.3.1.8б. | шт. | 9 | 1.52 | 13.68
2. | Установка промежуточн опор | 13.3.4.4в. | шт. | 18 | 12 | 216
3. | Установка ж/б приставок | 13.3.3.3а. | шт. | 9 | 6.08 | 54.72
4. | Замена провода А-35 | 13.3.5.4. | км. | 1 | 22.49 | 22.49
5. | Замена перекидок | 13.3.5.6а. | шт. | 27 | 3.34 | 90.18
6. | Замена изоляторов | 13.2.2.10 | шт. | 40 | 1.17 | 46.8
7. | Монтаж повторн. заземлений | 13.5.3.4а. | шт. | 5 | 7.22 | 36.1
8. | Выправка опор | 13.2.2.6. | шт. | 3 | 5.59 | 16.77
9. | Перетяжка провода | 13.3.5.1. | км. | 7.2 | 19.29 | 138.888
10. | Расчистка трассы | 13.3.4.30. | км. | 2.4 | 3.1 | 7.44
|  | Итого |  |  |  | 643.068
|  | Итого в ценах 1991 г. |  |  | К=1,85 | 1189.6758
|  | Итого в рыночных ценах. |  |  | К=9,8 | 11658.8228
Материалы, не учтенные ценником
№№ п.п. | Наименование материалов | Норма расхода | Единица измерен. | Коли-чество | Цена за единицу | Сумма
1. | Столбы хвойные | 1 | шт. | 18 | 2650 | 47700
2. | Ж/б приставки | 1 | шт. | 9 | 1870 | 16830
3. | Катанка | 6.5 | кг. | 78 | 18.45 | 1439.1
4. | Провод АП-35 | 99.3 | кг. | 99.3 | 121.6 | 12074.88
5. | Провод АП-16 | 3 | кг. | 57 | 121.6 | 6931.2
6. | Провод АПВ-10 | 50 | м. | 400 | 12.1 | 4840
7. | Крючья КН-16-18 | 1 | шт. | 40 | 34.58 | 1383.2
8. | Изоляторы ТФ-20 | 1 | шт. | 40 | 12.71 | 508.4
9. | Сталь круглая | 9.5 | кг. | 47.5 | 18.45 | 876.375
10. | Катанка | 6.5 | кг. | 32.5 | 18.45 | 599.625
| Итого материалов |  |  |  |  | 93182.78
| ИТОГО без учета стоимости выполненных работ: |  |  |  |  | 93182.78
| Накладные расходы |  |  |  | 5% | 4659.139
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 97841.919
| Инженер ПТО |  |  |  | Е.Глебов