## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
директор МУП "Шумерлинские городские электрические сети"
С.И. Шадрин
10 ноября 2011 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации воздушных линий на 2012 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | ВЛ-6кВ по ул. Белинского, инв № 30066 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 0.5
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 1.5 | 19 | 28.5 | Январь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.5 | 4 | 2 | Январь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 11 | 0.5 | 5.5 | Январь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Январь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 11 | 0.4 | 4.4 | Январь
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 11 | 0.2 | 2.2 | Январь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 1 | 2.6 | 2.6 | Март
2. | ВЛ-6кВ от ТП-6 до ТП-15, инв № 30069 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 1.6
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 4.8 | 19 | 91.2 | Ноябрь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 1.6 | 4 | 6.4 | Ноябрь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 33 | 0.5 | 16.5 | Ноябрь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 33 | 0.4 | 13.2 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-6кВ от ТП-6 до ТП-15, инв № 30069 | 2009 | Проверка ж/б приставок | шт. | 33 | 0.2 | 6.6 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 33 | 0.4 | 13.2 | Июнь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Март
3. | ВЛ-6кВ от ТП-16 до ТП-24, инв № 30075 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 1.3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3.9 | 19 | 74.1 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 1.3 | 4 | 5.2 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 27 | 0.5 | 13.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 27 | 0.2 | 5.4 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 1 | 2.6 | 2.6 | Апрель
4. | ВЛ-6кВ от ПП-50 до ТП-23, инв № 30083 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 1.3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3.9 | 19 | 74.1 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 2 | 1.5 | 3 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 1.3 | 4 | 5.2 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 27 | 0.5 | 13.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 27 | 0.2 | 5.4 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 27 | 0.4 | 10.8 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Апрель
5. | ВЛ-0,4кВ от ТП-68, инв № 30125 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 2.8
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 8.4 | 19 | 159.6 | Февраль
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 114 | 1.2 | 136.8 | Февраль
|  |  | в) выправка опор | шт. | 37 | 1.5 | 55.5 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4кВ от ТП-68, инв № 30125 | 2009 | г) расчистка трассы | км. | 2.8 | 4 | 11.2 | Февраль
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 57 | 0.5 | 28.5 | Февраль
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 57 | 0.4 | 22.8 | Февраль
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 57 | 0.2 | 11.4 | Февраль
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 57 | 0.4 | 22.8 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 8 | 2 | 16 | Май
6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-69, инв № 30126 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 7.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 23.1 | 19 | 438.9 | Март
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 310 | 1.2 | 372 | Март
|  |  | в) выправка опор | шт. | 56 | 1.5 | 84 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 7.7 | 4 | 30.8 | Март
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 155 | 0.5 | 77.5 | Март
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 155 | 0.4 | 62 | Март
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 155 | 0.2 | 31 | Март
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 155 | 0.4 | 62 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 16 | 2 | 32 | Май
7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-71, инв № 30260 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 4
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 12 | 19 | 228 | Декабрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 162 | 1.2 | 194.4 | Декабрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 9 | 1.5 | 13.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 4 | 4 | 16 | Декабрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 81 | 0.5 | 40.5 | Декабрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 81 | 0.4 | 32.4 | Декабрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 81 | 0.2 | 16.2 | Декабрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 81 | 0.4 | 32.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 16 | 2 | 32 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. | ВЛ-0,4кВ от ТП-80, инв № 30261 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 3
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 9 | 19 | 171 | Ноябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 122 | 1.2 | 146.4 | Ноябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 18 | 1.5 | 27 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 3 | 4 | 12 | Ноябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 61 | 0.5 | 30.5 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Ноябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 61 | 0.2 | 12.2 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 12 | 2 | 24 | Май
9. | ВЛ-0,4кВ от ТП-82, инв № 30118 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 1.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 5.1 | 19 | 96.9 | Январь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 70 | 1.2 | 84 | Январь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 7 | 1.5 | 10.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1.7 | 4 | 6.8 | Январь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 35 | 0.5 | 17.5 | Январь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 35 | 0.4 | 14 | Январь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 35 | 0.2 | 7 | Январь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 35 | 0.4 | 14 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 16 | 2 | 32 | Май
10. | ВЛ-0,4кВ от ТП-83, инв № 30103 | 2009 | Текущий ремонт | км. | 2.4
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 7.2 | 19 | 136.8 | Ноябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 98 | 1.2 | 117.6 | Ноябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 2.4 | 4 | 9.6 | Ноябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 49 | 0.5 | 24.5 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 49 | 0.4 | 19.6 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4кВ от ТП-83, инв № 30103 | 2009 | Проверка ж/б приставок | шт. | 49 | 0.2 | 9.8 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 49 | 0.4 | 19.6 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 14 | 2 | 28 | Май
[5 empty] | 3.5 | 71
12. | ВЛ-6кВ Комсомольская - ТП-14 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 8 | 0.4 | 3.2 | Июнь
13. | ВЛ-6кВ ТП-6 - ТП-23 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 15 | 0.4 | 6 | Июнь
14. | ВЛ-6кВ ПС "Шумерлин"- ТП-15 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 60 | 0.4 | 24 | Июнь
15. | ВЛ-0.4кВ от ТП-2 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 60 | 0.4 | 24 | Июнь
16. | ВЛ-0.4кВ от ТП-4 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 42 | 0.4 | 16.8 | Июнь
17. | ВЛ-0.4кВ от ТП-17 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 26 | 0.4 | 10.4 | Июнь
18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-19 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 26 | 0.4 | 10.4 | Июнь
19. | ВЛ-0.4кВ от ТП-91 | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 30 | 0.4 | 12 | Июнь
20. | ВЛ-0.4кВ Футболка | 2009 | Замер загнивания древесины | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Июнь
21. | Все ВЛ-0.4кВ | 2010 | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Июль
22. | Все ВЛ-6 кВ | 2011 | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Июль
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 4604.9
Капитальный ремонт
1. | ВЛ-6кВ Л-402 от ПС "Северная" до ПП по ул. Кооперативная, протяж. 1,5 км, инв. № 30338, сметная стоимость - 125350 руб. | 2006 | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Октябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 5 | 8.5 | 42.5 | Октябрь
|  |  | Установка разрядников | к-т | 2 | 3 | 6 | Октябрь
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 1.6 | 22 | 35.2 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2.4 | 19 | 45.6 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1.5 | 4 | 6 | Октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-6кВ Л-402 от ПС "Северная" до ПП | 2006 | Выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 32 | 0.5 | 16 | Октябрь
3. | ВЛ-6кВ от ПП по ул. Кооперативная до ТП-35, протяж. 0,7 км, инв. № 30340, сметная стоимость - 49065 руб. | 2006 | Замена А-образных опор | шт. | 1 | 14.2 | 14.2 | Октябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 3 | 8.5 | 25.5 | Октябрь
|  |  | Установка разрядников | к-т | 2 | 3 | 6 | Октябрь
|  |  | Замена провода А-70 | км. | 0 | 22 | 0 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2 | 19 | 38 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.7 | 4 | 2.8 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 2 | 1.5 | 3 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 8 | 0.5 | 4 | Октябрь
4. | ВЛ-6кВ Орджоникидзе - ТП-13, протяж. 0,6 км, инв. № 30072, сметная стоимость - 121846 руб. | 2006 | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Июнь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 6 | 8.5 | 51 | Июнь
|  |  | Установка разрядников | к-т | 1 | 3 | 3 | Июнь
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 1.3 | 22 | 28.6 | Июнь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0 | 19 | 0 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.6 | 4 | 2.4 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 0 | 1.5 | 0 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 8 | 0.5 | 4 | Июнь
5. | ВЛ-6кВ ТП-50 - ТП-5, протяж. 1,8 км, инв. № 30084, сметная стоимость - 74512 руб. | 2006 | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Август
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 4 | 8.5 | 34 | Август
|  |  | Установка разрядников | к-т | 2 | 3 | 6 | Август
|  |  | Замена провода А-95 | км. | 0 | 22 | 0 | Август
|  |  | Перетяжка провода | км. | 3.2 | 19 | 60.8 | Август
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1.8 | 4 | 7.2 | Август
|  |  | Выправка опор | шт. | 5 | 1.5 | 7.5 | Август
|  |  | Нумерация опор | шт. | 37 | 0.5 | 18.5 | Август
6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, прот 1,4 км, инв.№ 30100, смет стоим - 113174 руб. | 2006 | Установка промежуточн опор | шт. | 12 | 8.5 | 102 | Июнь
|  |  | Устан промежут опор м подкосом | шт. | 1 | 13.1 | 13.1 | Июнь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1.4 | 22 | 30.8 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8, прот 1,4 км, инв.№ 30100, смет стоим - 113174 руб. | 2006 | Замена перекидок | шт. | 12 | 2 | 24 | Июнь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 5 | 5.6 | 28 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Июнь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2.5 | 19 | 47.5 | Июнь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 18 | 1.2 | 21.6 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1.4 | 4 | 5.6 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 28 | 0.5 | 14 | Июнь
7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16, протяж 5,0 км, инв. № 30107, сметная стоимость - 192909 руб. | 2006 | Установка промежуточн опор | шт. | 18 | 8.5 | 153 | Октябрь
|  |  | Устан промежут опор м подкосом | шт. | 3 | 13.1 | 39.3 | Октябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 2 | 22 | 44 | Октябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 26 | 2 | 52 | Октябрь
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 12 | 5.6 | 67.2 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 16 | 1.5 | 24 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 7.6 | 19 | 144.4 | Октябрь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 16 | 1.2 | 19.2 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 4.9 | 4 | 19.6 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 99 | 0.5 | 49.5 | Октябрь
7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-74, протяж 1,5 км, инв. № 30264, сметная стоимость -124492 | 2006 | Установка промежуточн опор | шт. | 12 | 8.5 | 102 | Июль
|  |  | Устан промежут опор м подкосом | шт. | 2 | 13.1 | 26.2 | Июль
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1.2 | 22 | 26.4 | Июль
|  |  | Замена перекидок | шт. | 18 | 2 | 36 | Июль
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 6 | 5.6 | 33.6 | Июль
|  |  | Выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Июль
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2.1 | 19 | 39.9 | Июль
|  |  | Расчистка трассы | км. | 1.5 | 4 | 6 | Июль
|  |  | Нумерация опор | шт. | 30 | 0.5 | 15 | Июль
8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-83, прот 3,8 км, инв. № 30119, сметная стоимость -166979 | 2006 | Установка промежуточн опор | шт. | 12 | 8.5 | 102 | Сентябрь
|  |  | Устан промежут опор м подкосом | шт. | 2 | 13.1 | 26.2 | Сентябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 2.1 | 22 | 46.2 | Сентябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 28 | 2 | 56 | Сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-83, протяж 3,8 км, инв. № 30119, сметная стоимость -166979 | 2006 | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 9 | 5.6 | 50.4 | Сентябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 6 | 1.5 | 9 | Сентябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 6.3 | 19 | 119.7 | Сентябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 3.8 | 4 | 15.2 | Сентябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 76 | 0.5 | 38 | Сентябрь
7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, протяж 3,5 км, инв. № 113, сметная стоимость -102651 | 2006 | Установка промежуточн опор | шт. | 11 | 8.5 | 93.5 | Май
|  |  | Устан промежут опор м подкосом | шт. | 1 | 13.1 | 13.1 | Май
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 1 | 22 | 22 | Май
|  |  | Замена перекидок | шт. | 12 | 2 | 24 | Май
|  |  | Монтаж повторн. заземлений | шт. | 6 | 5.6 | 33.6 | Май
|  |  | Выправка опор | шт. | 6 | 1.5 | 9 | Май
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2.5 | 19 | 47.5 | Май
|  |  | Расчистка трассы | км. | 3.5 | 4 | 14 | Май
|  |  | Нумерация опор | шт. | 70 | 0.5 | 35 | Май
|  |  | Итого по капремонту |  |  |  | 2531.8
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 4х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 4 | 20 | 80 | Декабрь
|  |  | Главный инженер |  |  | Н. Батраков
|  |  | Мастер участка ВЛ |  |  | М. Архипов