## Сводный
| СОГЛАСАВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Глава администрации г. Шумерля | [5 empty] | Директор Шумерлинских
городских электрических сетей
| ________________ С.Н. Новичков | [8 empty] | С.П. Феклистов
| "___"___________________2013 г. | [5 empty] | ____ янавря 2013 г.
ПЛАН
капитального ремонта основных фондов
по Шумерлинским городскимс сетям на 2013 год.
№№ | Наименование | Ед. | Инвент. | Кол- | Срок | Сметная | в том числе по кварталам |  |  |  | в т.ч. по способ вып.
п.п. | объекта | изм. | номер | во | испол. | стоим. | I | II | III | IV | хозяйств. | подрядн.
1 | Трансформаторная подстанция № 3 | шт. | 40018 | 1 | июнь | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
2 | Трансформаторная подстанция № 16 | шт. | 40025 | 1 | июль | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
3 | Трансформаторная подстанция № 45 | шт. | 40335 | 1 | июль | 44525 |  |  | 44525 |  | 44525
4 | Трансформаторная подстанция № 64 | шт. | 40259 | 1 | август | 7430 |  |  | 7430 |  | 7430
5 | Трансформаторная подстанция № 72 | шт. | 40012 | 1 | август | 12838 |  |  | 12838 |  | 12838
6 | Трансформаторная подстанция № 73 | шт. | 40092 | 1 | сентябрь | 12838 |  |  | 12838 |  | 12838
7 | Трансформаторная подстанция № 80 | шт. | 40026 | 1 | сентябрь | 11196 |  |  | 11196 |  | 11196
8 | Трансформаторная подстанция № 83 | шт. | 40041 | 1 | октябрь | 11631 |  |  |  | 11631 | 11631
9 | ВЛ-6кВ от ТП-23 до ТП-99 | км. | 30094 | 0.8 | октябрь | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
10 | ВЛ-6кВ ТП-15 - ТП-25 | км. | 30080 | 0.7 | ноябрь | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
11 | ВЛ-6кВ от ТП-17 до ТП-25 | км. | 30091 | 0.6 | август | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 | км. | 30107 | 5.2 | июнь | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | км. | 30115 | 6.9 | май | 100006 |  | 100006 |  |  | 100006
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 | км. | 30126 | 7.7 | июль | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 | км. | 30260 | 4.1 | сентябрь | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 | км. | 30262 | 2.9 | август | 719392 |  |  | 719392 |  | 719392
17 | КЛ-6кВ Комсомольская - ТП-50 | м. | 30073 | 400 | май | 7617.09 |  | 7617.09 |  |  | 7617.09
18 | КЛ-6кВ ТП-97 - ТП-106 | м. | 30057 | 200 | июль | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
19 | КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-103 | м. | 30207 | 576 | август | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
20 | КЛ-6КВ ТП-27 - ТП-75 | м. | 30037 | 250 | сентябрь | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
21 | КЛ-6 кВ ТП-1 - ТП-9 | м. | 30017 | 300 | сентябрь | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
22 | КЛ-6 кВ от ПС Венец до опоры №1 Л-26 | м. | 30004 | 2230 | июль | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
23 | КЛ-6кВ ТП-69 - ТП-87 | м. | 30203 | 1400 | октябрь | 7617.09 |  |  |  | 7617.09 | 7617.09
24 | КЛ-6кВ от ТП-105 до ТП-115 | м. | 30243 | 560 | июнь | 7617.09 |  | 7617.09 |  |  | 7617.09
25 | КЛ-6КВ ТП-108 - ТП-109 | м. | 30216 | 400 | август | 7617.09 |  |  | 7617.09 |  | 7617.09
26 | КЛ-6КВ ТП-20 - ТП-97 | м. | 30322 | 610 | май | 7617.09 |  | 7617.09 |  |  | 7617.09
| Итого: |  |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Главный инженер | [5 empty] | В. Сизов
| Главный бухгалтер | [5 empty] | Н. Софронова
Note on B24: GEV:
Note on B25: GEV: