## Свод план
СВОДНЫЙ ПЛАН
ремонтно-эксплуатационных работ
по МУП "Шумерлинские городские электрические сети"
на 2013 год.
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Капитальный ремонт, всего | тыс.руб. | 1682.7 | в том числе по месяцам Май: 115.2; в том числе по месяцам Июнь: 159.4; в том числе по месяцам Июль: 214; в том числе по месяцам Август: 776.7; в том числе по месяцам Сентябрь: 202.8; в том числе по месяцам Октябрь: 120.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 93.8
1. | ВЛ-6 кВ | тыс.руб. | 217.2 | в том числе по месяцам Август: 21.8; в том числе по месяцам Октябрь: 101.6; в том числе по месяцам Ноябрь: 93.8
|  | км | 2 | в том числе по месяцам Август: 0.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 0.7
| Замена А-образных опор | шт. | 3 | в том числе по месяцам Август: 0; в том числе по месяцам Октябрь: 2; в том числе по месяцам Ноябрь: 1
| Замена промежуточных опор | шт. | 9 | в том числе по месяцам Август: 0; в том числе по месяцам Октябрь: 5; в том числе по месяцам Ноябрь: 4
| Установка ж/б приставок | шт. | 28 | в том числе по месяцам Август: 11; в том числе по месяцам Октябрь: 6; в том числе по месяцам Ноябрь: 11
| Замена изоляторов | шт. | 12 | в том числе по месяцам Август: 6; в том числе по месяцам Октябрь: 3; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Замена разрядников | к-т | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Перетяжка провода | км | 4.5 | в том числе по месяцам Август: 1.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.9; в том числе по месяцам Ноябрь: 2.1
| Расчистка трассы | км. | 2 | в том числе по месяцам Август: 0.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 0.7
| Выправка опор | шт. | 8 | в том числе по месяцам Август: 3; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 4
| Нумерация опор | шт. | 40 | в том числе по месяцам Август: 10; в том числе по месяцам Октябрь: 16; в том числе по месяцам Ноябрь: 14
| Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт. | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Устройство заземляющего спуска на опоре | шт. | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
2. | ВЛ-0.4 кВ | тыс.руб. | 1217.1 | в том числе по месяцам Май: 100; в том числе по месяцам Июнь: 92.5; в том числе по месяцам Июль: 141.6; в том числе по месяцам Август: 719.4; в том числе по месяцам Сентябрь: 163.6
|  | км | 26.8 | в том числе по месяцам Май: 6.9; в том числе по месяцам Июнь: 5.2; в том числе по месяцам Июль: 7.7; в том числе по месяцам Август: 2.9; в том числе по месяцам Сентябрь: 4.1
| Установка промежуточн опор | шт. | 66 | в том числе по месяцам Май: 15; в том числе по месяцам Июнь: 14; в том числе по месяцам Июль: 19; в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Сентябрь: 16
| Установка подкосов | шт. | 10 | в том числе по месяцам Май: 2; в том числе по месяцам Июнь: 1; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 4
| Установка ж/б приставок | шт. | 24 | в том числе по месяцам Май: 2; в том числе по месяцам Июнь: 5; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 3; в том числе по месяцам Сентябрь: 12
| Замена провода | км. | 2.25 | в том числе по месяцам Май: 0; в том числе по месяцам Июнь: 0; в том числе по месяцам Июль: 0; в том числе по месяцам Август: 2.25; в том числе по месяцам Сентябрь: 0
| Замена перекидок 4-х проводныз | шт. | 24 | в том числе по месяцам Август: 24
| Замена перекидок 2-х проводныз | шт. | 179 | в том числе по месяцам Май: 6; в том числе по месяцам Июнь: 7; в том числе по месяцам Июль: 10; в том числе по месяцам Август: 114; в том числе по месяцам Сентябрь: 42
| Монтаж повторн. заземлений | шт. | 6 | в том числе по месяцам Май: 0; в том числе по месяцам Июнь: 0; в том числе по месяцам Июль: 0; в том числе по месяцам Август: 6; в том числе по месяцам Сентябрь: 0
| Перетяжка провода | км. | 65.8 | в том числе по месяцам Май: 18.4; в том числе по месяцам Июнь: 6.3; в том числе по месяцам Июль: 20.7; в том числе по месяцам Август: 10.2; в том числе по месяцам Сентябрь: 10.2
| Перетяжка перекидок | шт. | 142 | в том числе по месяцам Май: 43; в том числе по месяцам Июнь: 21; в том числе по месяцам Июль: 40; в том числе по месяцам Август: 15; в том числе по месяцам Сентябрь: 23
| Расчистка трассы | км. | 46.9 | в том числе по месяцам Май: 6.9; в том числе по месяцам Июнь: 2.1; в том числе по месяцам Июль: 19; в том числе по месяцам Август: 2.9; в том числе по месяцам Сентябрь: 16
| Выправка опор | шт. | 54 | в том числе по месяцам Май: 17; в том числе по месяцам Июнь: 4; в том числе по месяцам Июль: 11; в том числе по месяцам Август: 11; в том числе по месяцам Сентябрь: 11
| Нумерация опор | шт. | 787 | в том числе по месяцам Май: 139; в том числе по месяцам Июнь: 43; в том числе по месяцам Июль: 381; в том числе по месяцам Август: 59; в том числе по месяцам Сентябрь: 165
| Установка щитов учета -3 фазных | шт. | 24 | в том числе по месяцам Август: 24
| Установка щитов учета -1 фазных | шт. | 114 | в том числе по месяцам Август: 114
3. | Трансформаторные подстанции | тыс.руб. | 172.4 | в том числе по месяцам Июнь: 59.3; в том числе по месяцам Июль: 57.2; в том числе по месяцам Август: 20.3; в том числе по месяцам Сентябрь: 24; в том числе по месяцам Октябрь: 11.6
|  | шт. | 8 | в том числе по месяцам Июнь: 1; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Сентябрь: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1
4. | Кабельные линии | тыс.руб. | 76 | в том числе по месяцам Май: 15.2; в том числе по месяцам Июнь: 7.6; в том числе по месяцам Июль: 15.2; в том числе по месяцам Август: 15.2; в том числе по месяцам Сентябрь: 15.2; в том числе по месяцам Октябрь: 7.6
|  | км. | 6.95 | в том числе по месяцам Май: 1; в том числе по месяцам Июнь: 0.6; в том числе по месяцам Июль: 2.4; в том числе по месяцам Август: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 0.55; в том числе по месяцам Октябрь: 1.4
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам Январь: в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Текущий ремонт
1. | Текущий ремонт ВЛ-6 и 0,4 кВ | км. | 37.1 | 6 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 11.7 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 3.7
| а) перетяжка провода | км. | 111.4 | 18 | 4.5 | 15.3 | 3.3 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 19.5 | 4.5 | 11.1
| б) выправка опор | шт. | 97 | в том числе по месяцам Март: 21; в том числе по месяцам Апрель: 13; в том числе по месяцам Май: 42; в том числе по месяцам Октябрь: 21
| в) перетяжка перекидок | шт. | 722 | в том числе по месяцам Февраль: 62; в том числе по месяцам Март: 206; в том числе по месяцам Октябрь: 262; в том числе по месяцам Ноябрь: 42; в том числе по месяцам Декабрь: 150
| г) расчистка трассы | км. | 37.1 | 6 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 11.7 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 3.7
| д) нумерация опор | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
2. | Ревизия болтовых соединений | шт. | 24 | в том числе по месяцам Январь: 6; в том числе по месяцам Апрель: 12; в том числе по месяцам Ноябрь: 6
3. | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
4. | Проверка ж/б приставок | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
5. | Замер загнивания древесины | оп. | #VALUE! | в том числе по месяцам Март: 103; в том числе по месяцам Апрель: 23; в том числе по месяцам Май: #VALUE!; в том числе по месяцам Июнь: 587; в том числе по месяцам Октябрь: 131
6. | Проверка разрядников | к-т. | 24 | в том числе по месяцам Январь: 4; в том числе по месяцам Апрель: 20
7. | Ремонт повторных заземлений | шт. | #VALUE! | в том числе по месяцам Май: #VALUE!
8. | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | в том числе по месяцам Июнь: 235
9. | Ремонт контакторов | шт. | 10 | в том числе по месяцам Июнь: 10
10. | Текущий ремонт ТП | шт. | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
11. | Текущий ремонт ячеек в РП | шт. | 36 | в том числе по месяцам Март: 36
12. | Периодический осмотр ВЛ | км. | 534 | в том числе по месяцам Февраль: 178; в том числе по месяцам Июль: 178; в том числе по месяцам Ноябрь: 178
13. | Периодический осмотр КЛ | км. | 237 | в том числе по месяцам Февраль: 79; в том числе по месяцам Июль: 79; в том числе по месяцам Ноябрь: 79
14. | Периодический осмотр ТП | шт. | 246 | в том числе по месяцам Февраль: 82; в том числе по месяцам Июль: 82; в том числе по месяцам Ноябрь: 82
[5 empty] | Инженер ПТО |  |  |  | Е. Глебов