## Свод план
СВОДНЫЙ ПЛАН
ремонтно-эксплуатационных работ
по МУП "Шумерлинские городские электрические сети"
на 2013 год.
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
| Капитальный ремонт, всего | тыс.руб. | 1682.7 | в том числе по месяцам Май: 115.2; в том числе по месяцам Июнь: 159.4; в том числе по месяцам Июль: 214; в том числе по месяцам Август: 776.7; в том числе по месяцам Сентябрь: 202.8; в том числе по месяцам Октябрь: 120.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 93.8
1. | ВЛ-6 кВ | тыс.руб. | 217.2 | в том числе по месяцам Август: 21.8; в том числе по месяцам Октябрь: 101.6; в том числе по месяцам Ноябрь: 93.8
|  | км | 2 | в том числе по месяцам Август: 0.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 0.7
| Замена А-образных опор | шт. | 3 | в том числе по месяцам Август: 0; в том числе по месяцам Октябрь: 2; в том числе по месяцам Ноябрь: 1
| Замена промежуточных опор | шт. | 9 | в том числе по месяцам Август: 0; в том числе по месяцам Октябрь: 5; в том числе по месяцам Ноябрь: 4
| Установка ж/б приставок | шт. | 28 | в том числе по месяцам Август: 11; в том числе по месяцам Октябрь: 6; в том числе по месяцам Ноябрь: 11
| Замена изоляторов | шт. | 12 | в том числе по месяцам Август: 6; в том числе по месяцам Октябрь: 3; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Замена разрядников | к-т | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Перетяжка провода | км | 4.5 | в том числе по месяцам Август: 1.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.9; в том числе по месяцам Ноябрь: 2.1
| Расчистка трассы | км. | 2 | в том числе по месяцам Август: 0.5; в том числе по месяцам Октябрь: 0.8; в том числе по месяцам Ноябрь: 0.7
| Выправка опор | шт. | 8 | в том числе по месяцам Август: 3; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 4
| Нумерация опор | шт. | 40 | в том числе по месяцам Август: 10; в том числе по месяцам Октябрь: 16; в том числе по месяцам Ноябрь: 14
| Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт. | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
| Устройство заземляющего спуска на опоре | шт. | 6 | в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1; в том числе по месяцам Ноябрь: 3
2. | ВЛ-0.4 кВ | тыс.руб. | 1217.1 | в том числе по месяцам Май: 100; в том числе по месяцам Июнь: 92.5; в том числе по месяцам Июль: 141.6; в том числе по месяцам Август: 719.4; в том числе по месяцам Сентябрь: 163.6
|  | км | 26.8 | в том числе по месяцам Май: 6.9; в том числе по месяцам Июнь: 5.2; в том числе по месяцам Июль: 7.7; в том числе по месяцам Август: 2.9; в том числе по месяцам Сентябрь: 4.1
| Установка промежуточн опор | шт. | 66 | в том числе по месяцам Май: 15; в том числе по месяцам Июнь: 14; в том числе по месяцам Июль: 19; в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Сентябрь: 16
| Установка подкосов | шт. | 10 | в том числе по месяцам Май: 2; в том числе по месяцам Июнь: 1; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 4
| Установка ж/б приставок | шт. | 24 | в том числе по месяцам Май: 2; в том числе по месяцам Июнь: 5; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 3; в том числе по месяцам Сентябрь: 12
| Замена провода | км. | 2.25 | в том числе по месяцам Май: 0; в том числе по месяцам Июнь: 0; в том числе по месяцам Июль: 0; в том числе по месяцам Август: 2.25; в том числе по месяцам Сентябрь: 0
| Замена перекидок 4-х проводныз | шт. | 24 | в том числе по месяцам Август: 24
| Замена перекидок 2-х проводныз | шт. | 179 | в том числе по месяцам Май: 6; в том числе по месяцам Июнь: 7; в том числе по месяцам Июль: 10; в том числе по месяцам Август: 114; в том числе по месяцам Сентябрь: 42
| Монтаж повторн. заземлений | шт. | 6 | в том числе по месяцам Май: 0; в том числе по месяцам Июнь: 0; в том числе по месяцам Июль: 0; в том числе по месяцам Август: 6; в том числе по месяцам Сентябрь: 0
| Перетяжка провода | км. | 65.8 | в том числе по месяцам Май: 18.4; в том числе по месяцам Июнь: 6.3; в том числе по месяцам Июль: 20.7; в том числе по месяцам Август: 10.2; в том числе по месяцам Сентябрь: 10.2
| Перетяжка перекидок | шт. | 142 | в том числе по месяцам Май: 43; в том числе по месяцам Июнь: 21; в том числе по месяцам Июль: 40; в том числе по месяцам Август: 15; в том числе по месяцам Сентябрь: 23
| Расчистка трассы | км. | 46.9 | в том числе по месяцам Май: 6.9; в том числе по месяцам Июнь: 2.1; в том числе по месяцам Июль: 19; в том числе по месяцам Август: 2.9; в том числе по месяцам Сентябрь: 16
| Выправка опор | шт. | 54 | в том числе по месяцам Май: 17; в том числе по месяцам Июнь: 4; в том числе по месяцам Июль: 11; в том числе по месяцам Август: 11; в том числе по месяцам Сентябрь: 11
| Нумерация опор | шт. | 787 | в том числе по месяцам Май: 139; в том числе по месяцам Июнь: 43; в том числе по месяцам Июль: 381; в том числе по месяцам Август: 59; в том числе по месяцам Сентябрь: 165
| Установка щитов учета -3 фазных | шт. | 24 | в том числе по месяцам Август: 24
| Установка щитов учета -1 фазных | шт. | 114 | в том числе по месяцам Август: 114
3. | Трансформаторные подстанции | тыс.руб. | 172.4 | в том числе по месяцам Июнь: 59.3; в том числе по месяцам Июль: 57.2; в том числе по месяцам Август: 20.3; в том числе по месяцам Сентябрь: 24; в том числе по месяцам Октябрь: 11.6
|  | шт. | 8 | в том числе по месяцам Июнь: 1; в том числе по месяцам Июль: 2; в том числе по месяцам Август: 2; в том числе по месяцам Сентябрь: 2; в том числе по месяцам Октябрь: 1
4. | Кабельные линии | тыс.руб. | 76 | в том числе по месяцам Май: 15.2; в том числе по месяцам Июнь: 7.6; в том числе по месяцам Июль: 15.2; в том числе по месяцам Август: 15.2; в том числе по месяцам Сентябрь: 15.2; в том числе по месяцам Октябрь: 7.6
|  | км. | 6.95 | в том числе по месяцам Май: 1; в том числе по месяцам Июнь: 0.6; в том числе по месяцам Июль: 2.4; в том числе по месяцам Август: 1; в том числе по месяцам Сентябрь: 0.55; в том числе по месяцам Октябрь: 1.4
№№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ | в том числе по месяцам Январь: в том числе по месяцам
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
Текущий ремонт
1. | Текущий ремонт ВЛ-6 и 0,4 кВ | км. | 37.1 | 6 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 11.7 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 3.7
| а) перетяжка провода | км. | 111.4 | 18 | 4.5 | 15.3 | 3.3 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 19.5 | 4.5 | 11.1
| б) выправка опор | шт. | 97 | в том числе по месяцам Март: 21; в том числе по месяцам Апрель: 13; в том числе по месяцам Май: 42; в том числе по месяцам Октябрь: 21
| в) перетяжка перекидок | шт. | 722 | в том числе по месяцам Февраль: 62; в том числе по месяцам Март: 206; в том числе по месяцам Октябрь: 262; в том числе по месяцам Ноябрь: 42; в том числе по месяцам Декабрь: 150
| г) расчистка трассы | км. | 37.1 | 6 | 1.5 | 5.1 | 1.1 | 11.7 |  |  |  |  | 6.5 | 1.5 | 3.7
| д) нумерация опор | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
2. | Ревизия болтовых соединений | шт. | 24 | в том числе по месяцам Январь: 6; в том числе по месяцам Апрель: 12; в том числе по месяцам Ноябрь: 6
3. | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
4. | Проверка ж/б приставок | шт. | 750 | 121 | 31 | 103 | 23 | 235 |  |  |  |  | 131 | 31 | 75
5. | Замер загнивания древесины | оп. | 1075 | в том числе по месяцам Март: 103; в том числе по месяцам Апрель: 23; в том числе по месяцам Май: 231; в том числе по месяцам Июнь: 587; в том числе по месяцам Октябрь: 131
6. | Проверка разрядников | к-т. | 24 | в том числе по месяцам Январь: 4; в том числе по месяцам Апрель: 20
7. | Ремонт повторных заземлений | шт. | 41 | в том числе по месяцам Май: 41
8. | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | в том числе по месяцам Июнь: 235
9. | Ремонт контакторов | шт. | 10 | в том числе по месяцам Июнь: 10
10. | Текущий ремонт ТП | шт. | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
11. | Текущий ремонт ячеек в РП | шт. | 36 | в том числе по месяцам Март: 36
12. | Периодический осмотр ВЛ | км. | 534 | в том числе по месяцам Февраль: 178; в том числе по месяцам Июль: 178; в том числе по месяцам Ноябрь: 178
13. | Периодический осмотр КЛ | км. | 237 | в том числе по месяцам Февраль: 79; в том числе по месяцам Июль: 79; в том числе по месяцам Ноябрь: 79
14. | Периодический осмотр ТП | шт. | 246 | в том числе по месяцам Февраль: 82; в том числе по месяцам Июль: 82; в том числе по месяцам Ноябрь: 82
[5 empty] | Инженер ПТО |  |  |  | Е. Глебов

## Год. гр ВЛ
УТВЕРЖДАЮ
| с в |  |  |  | главный инженер МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________В.А. Сизов
22 декабря 2012 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации воздушных линий
МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2013 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | ВЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП-37, инв № 30058 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 6
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 18 | 19 | 342 | Январь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 14 | 1.5 | 21 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 6 | 4 | 24 | Январь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 121 | 0.5 | 60.5 | Январь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Январь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 121 | 0.4 | 48.4 | Январь
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 121 | 0.2 | 24.2 | Июнь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 4 | 2.6 | 10.4 | Март
2. | ВЛ-6кВ от ТП-13 до ТП-68, инв № 30071 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 0.5
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 1.5 | 19 | 28.5 | Ноябрь
|  |  | б) выправка опор | шт. | 2 | 1.5 | 3 | Июнь
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.5 | 4 | 2 | Ноябрь
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 11 | 0.5 | 5.5 | Ноябрь
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 11 | 0.4 | 4.4 | Ноябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 11 | 0.2 | 2.2 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 11 | 0.4 | 4.4 | Июнь
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Март
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | ВЛ-6кВ от ТП-15 до ТП-25, инв № 30080 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 0.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 2.1 | 19 | 39.9 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.7 | 4 | 2.8 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 15 | 0.5 | 7.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 15 | 0.4 | 6 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 15 | 0.2 | 3 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 15 | 0.4 | 6 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Апрель
4. | ВЛ-6кВ от ТП-26 до ТП-76, инв № 30081 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 0.4
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 1.2 | 19 | 22.8 | Апрель
|  |  | б) выправка опор | шт. | 1 | 1.5 | 1.5 | Апрель
|  |  | в) расчистка трассы | км. | 0.4 | 4 | 1.6 | Апрель
|  |  | г) нумерация опор | шт. | 9 | 0.5 | 4.5 | Апрель
|  |  | Ревизия болтовых соединеий | шт. | 6 | 2 | 12 | Апрель
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 9 | 0.4 | 3.6 | Апрель
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 9 | 0.2 | 1.8 | Апрель
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 9 | 0.4 | 3.6 | Апрель
|  |  | Проверка разрядников | к-т | 2 | 2.6 | 5.2 | Апрель
6. | ВЛ-0,4кВ от ТП-1, инв № 30096 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 1.5
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 4.5 | 19 | 85.5 | Февраль
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 62 | 1.2 | 74.4 | Февраль
|  |  | в) выправка опор | шт. | 12 | 1.5 | 18 | Май
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1, инв № 30096 | 2010 | г) расчистка трассы | км. | 1.5 | 4 | 6 | Февраль
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 31 | 0.5 | 15.5 | Февраль
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Февраль
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 31 | 0.2 | 6.2 | Февраль
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 8 | 2 | 16 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. | ВЛ-0,4кВ от ТП-11, инв № 30102 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 1
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3 | 19 | 57 | Март
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 42 | 1.2 | 50.4 | Март
|  |  | в) выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1 | 4 | 4 | Март
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 21 | 0.5 | 10.5 | Март
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Март
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 21 | 0.2 | 4.2 | Март
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 6 | 2 | 12 | Май
8. | ВЛ-0,4кВ от ТП-12, инв № 30251 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 1
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 3 | 19 | 57 | Ноябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 42 | 1.2 | 50.4 | Ноябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 5 | 1.5 | 7.5 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 1 | 4 | 4 | Ноябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 21 | 0.5 | 10.5 | Ноябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Ноябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 21 | 0.2 | 4.2 | Ноябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 5 | 2 | 10 | Май
9. | ВЛ-0,4кВ от ТП-13, инв № 30104 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 3.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 11.1 | 19 | 210.9 | Декабрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 150 | 1.2 | 180 | Декабрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 8 | 1.5 | 12 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 3.7 | 4 | 14.8 | Декабрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 75 | 0.5 | 37.5 | Декабрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 75 | 0.4 | 30 | Декабрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 75 | 0.2 | 15 | Декабрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 75 | 0.4 | 30 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 18 | 2 | 36 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10. | ВЛ-0,4кВ от ТП-14, инв № 30105 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 4.1
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 12.3 | 19 | 233.7 | Март
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 166 | 1.2 | 199.2 | Март
|  |  | в) выправка опор | шт. | 8 | 1.5 | 12 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 4.1 | 4 | 16.4 | Март
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 83 | 0.5 | 41.5 | Март
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 83 | 0.4 | 33.2 | Март
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 83 | 0.2 | 16.6 | Март
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 83 | 0.4 | 33.2 | Май
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 4 | 2 | 8 | Май
12. | ВЛ-0,4кВ от ТП-24, инв № 30116 | 2010 | Текущий ремонт | км. | 6.5
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 19.5 | 19 | 370.5 | Октябрь
|  |  | б) перетяжка перекидок | шт. | 262 | 1.2 | 314.4 | Октябрь
|  |  | в) выправка опор | шт. | 14 | 1.5 | 21 | Октябрь
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 6.5 | 4 | 26 | Октябрь
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 131 | 0.5 | 65.5 | Октябрь
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 131 | 0.4 | 52.4 | Октябрь
|  |  | Проверка ж/б приставок | шт. | 131 | 0.2 | 26.2 | Октябрь
|  |  | Замер загнивания древесины | опор | 131 | 0.4 | 52.4 | Октябрь
|  |  | Ремонт повторных заземлений | шт. | 14 | 2 | 28 | Октябрь
13. | ВЛ-6кВ ТП-14 - ТП-71 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 13 | 0.4 | 5.2 | Июнь
14. | ВЛ-6кВ ТП-24 - ТП-69 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Июнь
15. | ВЛ-6кВ ТП-37 - ТП-26 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 61 | 0.4 | 24.4 | Июнь
16. | ВЛ-6кВ Отпайка на - ТП-99 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 7 | 0.4 | 2.8 | Июнь
17. | ВЛ-6кВ ПП-7 - ТП-95 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 21 | 0.4 | 8.4 | Июнь
18. | ВЛ-0.4кВ от ТП-15 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 105 | 0.4 | 42 | Июнь
19. | ВЛ-0.4кВ от ТП-21 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 19 | 0.4 | 7.6 | Июнь
20. | ВЛ-0.4кВ от ТП-22 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 147 | 0.4 | 58.8 | Июнь
21. | ВЛ-0.4кВ от ТП-25 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 131 | 0.4 | 52.4 | Июнь
22. | ВЛ-0.4кВ от ТП-63 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Июнь
23. | ВЛ-0.4кВ от ТП-88 | 2010 | Замер загнивания древесины | опор | 31 | 0.4 | 12.4 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24. | Все ВЛ-0.4кВ | 2012 | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 154 | 1 | 154 | Июль
25. | Все ВЛ-6 кВ | 2012 | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 24 | 1 | 24 | Июль
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 4236.6
Капитальный ремонт
1. | ВЛ-6кВ 6 кВ отпайка на ТП-99, инв № 30094 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 101.6 |  |  | Октябрь
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 0.8 |  |  | Октябрь
|  |  | Замена А-образных опор | шт. | 2 | 14.2 | 28.4 | Октябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 5 | 8.5 | 42.5 | Октябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 6 | 2.4 | 14.4 | Октябрь
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 3 | 0.8 | 2.4 | Октябрь
|  |  | Замена разрядников | к-т | 1 | 3 | 3 | Октябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 0.9 | 19 | 17.1 | Октябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.8 | 4 | 3.2 | Октябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 1 | 1.5 | 1.5 | Октябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 16 | 0.5 | 8 | Октябрь
|  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт. | 1 | 0.7 | 0.7 | Октябрь
|  |  | Устройство заземляющего спуска на опоре | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
2. | ВЛ-6кВ 6 кВ от ТП-15 до ТП-25 - ТП-3, инв. № 30080 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 93.8 |  |  | Ноябрь
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 0.7 |  |  | Ноябрь
|  |  | Замена А-образных опор | шт. | 1 | 14.2 | 14.2 | Ноябрь
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 4 | 8.5 | 34 | Ноябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 11 | 2.4 | 26.4 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | ВЛ-6кВ 6 кВ от ТП-15 до ТП-25 - ТП-3, инв. № 30080 | 2007 | Замена изоляторов | шт. | 3 | 0.8 | 2.4 | Ноябрь
|  |  | Замена разрядников | к-т | 3 | 3 | 9 | Ноябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 2.1 | 19 | 39.9 | Ноябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.7 | 4 | 2.8 | Ноябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Ноябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 14 | 0.5 | 7 | Ноябрь
|  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт. | 3 | 0.7 | 2.1 | Ноябрь
|  |  | Устройство заземляющего спуска на опоре | шт. | 3 | 2 | 6 | Ноябрь
3. | ВЛ-6кВ 6 кВ от ТП-17 до ТП-25, инв. № 30091 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 21.8 |  |  | Август
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 0.5 |  |  | Август
|  |  | Замена А-образных опор | шт. | 0 | 14.2 | 0 | Август
|  |  | Замена промежуточн опор | шт. | 0 | 8.5 | 0 | Август
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 11 | 2.4 | 26.4 | Август
|  |  | Замена изоляторов | шт. | 6 | 0.8 | 4.8 | Август
|  |  | Замена разрядников | к-т | 2 | 3 | 6 | Август
|  |  | Перетяжка провода | км. | 1.5 | 19 | 28.5 | Август
|  |  | Расчистка трассы | км. | 0.5 | 4 | 2 | Август
|  |  | Выправка опор | шт. | 3 | 1.5 | 4.5 | Август
|  |  | Нумерация опор | шт. | 10 | 0.5 | 5 | Август
|  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 | Август
|  |  | Устройство заземляющего спуска на опоре | шт. | 2 | 2 | 4 | Август
4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, инв № 30107, | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 92.5 |  |  | Июнь
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 5.2 |  |  | Июнь
|  |  | Установка промежуточн опор | шт. | 14 | 8.5 | 119 | Июнь
|  |  | Установка подкосов | шт. | 1 | 5.8 | 5.8 | Июнь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 5 | 2.4 | 12 | Июнь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 0 | 22 | 0 | Июнь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 7 | 2 | 14 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15, инв № 30107, | 2007 | Перетяжка провода | км. | 6.3 | 19 | 119.7 | Июнь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 21 | 1.2 | 25.2 | Июнь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 2.1 | 4 | 8.4 | Июнь
|  |  | Выправка опор | шт. | 4 | 1.5 | 6 | Июнь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 43 | 0.5 | 21.5 | Июнь
5. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23, инв № 30106 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 100 |  |  | Май
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 6.9 |  |  | Май
|  |  | Установка промежуточн опор | шт. | 15 | 8.5 | 127.5 | Май
|  |  | Установка подкосов | шт. | 2 | 5.8 | 11.6 | Май
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 2 | 2.4 | 4.8 | Май
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 0 | 22 | 0 | Май
|  |  | Замена перекидок | шт. | 6 | 2 | 12 | Май
|  |  | Перетяжка провода | км. | 18.4 | 19 | 349.6 | Май
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 43 | 1.2 | 51.6 | Май
|  |  | Расчистка трассы | км. | 6.9 | 4 | 27.6 | Май
|  |  | Выправка опор | шт. | 17 | 1.5 | 25.5 | Май
|  |  | Нумерация опор | шт. | 139 | 0.5 | 69.5 | Май
6. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-69, инв № 30126 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 141.6 |  |  | Июль
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 7.7 |  |  | Июль
|  |  | Установка промежуточн опор | шт. | 19 | 8.5 | 161.5 | Июль
|  |  | Установка подкосов | шт. | 2 | 5.8 | 11.6 | Июль
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 2 | 2.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 0 | 22 | 0 | Июль
|  |  | Замена перекидок | шт. | 10 | 2 | 20 | Июль
|  |  | Перетяжка провода | км. | 20.7 | 19 | 393.3 | Июль
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 40 | 1.2 | 48 | Июль
|  |  | Расчистка трассы | км. | 7.7 | 4 | 30.8 | Июль
|  |  | Выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Июль
|  |  | Нумерация опор | шт. | 155 | 0.5 | 77.5 | Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71, инв № 30260 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 163.6 |  |  | Сентябрь
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 4.1 |  |  | Сентябрь
|  |  | Установка промежуточн опор | шт. | 16 | 8.5 | 136 | Сентябрь
|  |  | Установка подкосов | шт. | 4 | 5.8 | 23.2 | Сентябрь
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 12 | 2.4 | 28.8 | Сентябрь
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 0 | 22 | 0 | Сентябрь
|  |  | Замена перекидок | шт. | 42 | 2 | 84 | Сентябрь
|  |  | Перетяжка провода | км. | 10.2 | 19 | 193.8 | Сентябрь
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 23 | 1.2 | 27.6 | Сентябрь
|  |  | Расчистка трассы | км. | 4.1 | 4 | 16.4 | Сентябрь
|  |  | Выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Сентябрь
|  |  | Нумерация опор | шт. | 165 | 0.5 | 82.5 | Сентябрь
8. | ВЛ-0,4 кВ от ТП-114, инв № 30266 | 2007 | Сметная стоимость | тыс.руб. | 719.4 |  |  | Август
|  |  | Протяженность по трассе | км. | 2.9 |  |  | Август
|  |  | Установка промежуточн опор | шт. | 2 | 8.5 | 17 | Август
|  |  | Установка подкосов | шт. | 1 | 5.8 | 5.8 | Август
|  |  | Установка ж/б приставок | шт. | 3 | 2.4 | 7.2 | Август
|  |  | Замена провода А-35 | км. | 2.25 | 22 | 49.5 | Август
|  |  | Замена перекидок четырехпроводных | шт. | 24 | 2 | 48 | Август
|  |  | Замена перекидок двухпроводных | шт. | 114 | 2 | 228 | Август
|  |  | Монтаж дополнительного заземления | шт. | 6 | 0.7 | 4.2 | Август
|  |  | Перетяжка провода | км. | 10.2 | 19 | 193.8 | Август
|  |  | Перетяжка перекидок | шт. | 15 | 1.2 | 18 | Август
|  |  | Расчистка трассы | км. | 2.9 | 4 | 11.6 | Август
|  |  | Выправка опор | шт. | 11 | 1.5 | 16.5 | Август
|  |  | Нумерация опор | шт. | 59 | 0.5 | 29.5 | Август
|  |  | Щит учета с рубильником и местом для монтажа приборов учета, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 160 | шт. | 114 | 4.5 | 513 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Щит учета с трехполюсным рубильником и местом для монтажа приборов учета, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 160 | шт. | 24 | 4.5 | 108 | Август
|  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт. | 114 | 0.9 | 102.6 | Август
|  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 24 | 0.9 | 21.6 | Август
|  |  | Итого по капремонту |  |  |  | 4146
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 6х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Декабрь
|  |  | Мастер участка по эксплуатации ВЛ |  |  | Н. Прокопьев

## Год. гр. ТП
УТВЕРЖДАЮ
главный инженер МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________В.А. Сизов
22 декабря 2012 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
ремонтно-эксплуатационных работ участка по эксплуатации ТП, КЛ и наружного освещения на 2013 год.
ремонтно-эксплуатационных работ
участка по эксплуатации трансформаторных подстанций и НО
МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2013 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Эксплуатационные работы.
1. | Трансформаторная подстанция № 7 инв № 40013 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
2. | Трансформаторная подстанция № 8 инв № 40004 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 5 | 1.3 | 6.5 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
3. | Трансформаторная подстанция № 20 инв № 10028 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Апрель
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 6 | 5.3 | 31.8 | Апрель
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Апрель
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Апрель
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. | Трансформаторная подстанция № 23 инв № 10031 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 16 | 1.3 | 20.8 | Ноябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Ноябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Ноябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. | Трансформаторная подстанция № 27 инв № 10048 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Январь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Январь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Январь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Январь
6. | Трансформаторная подстанция № 58 инв № 40270 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Октябрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 2 | 5.3 | 10.6 | Октябрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Октябрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
7. | Трансформаторная подстанция № 68 инв № 10093 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Март
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Март
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Март
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Март
8. | Трансформаторная подстанция № 69 инв № 10039 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 16 | 1.3 | 20.8 | Февоаль
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 6 | 5.3 | 31.8 | Февоаль
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Февоаль
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Февоаль
9. | Трансформаторная подстанция № 79 инв № 10044 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Декабрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Декабрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Декабрь
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10. | Трансформаторная подстанция № 86 инв № 10039 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 12 | 1.3 | 15.6 | Май
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 4 | 5.3 | 21.2 | Май
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 2 | 11.5 | 23 | Май
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Май
11. | Трансформаторная подстанция № 107 инв № 40094 | 2010 | Текущий ремонт
|  |  | а) ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Декабрь
|  |  | б) ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Декабрь
|  |  | в) ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5
|  |  | г) ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 2 | 2 | Декабрь
13. | Все ТП и РП | 2012 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Январь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Февраль
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Март
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Ноябрь
|  |  | Чистка подходов от снега | шт. | 79 | 2 | 158 | Декабрь
14. | РП - 1, 2, 3 | 2012 | Текущий ремонт ячеек | шт. | 36 | 30 | 1080 | Март
15. | Все КЛ-6 и 0,4 кВ | 2012 | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | шт. | 79 | 1 | 79 | Июль
16. | Наружное освещение | 2010 | Текущий ремонт | км. | 11.7
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Июнь
|  |  | а) перетяжка провода | км. | 17.55 | 19 | 333.45 | Май
|  |  | в) выправка опор | шт. | 38 | 1.5 | 57 | Май
|  |  | г) расчистка трассы | км. | 11.7 | 4 | 46.8 | Май
|  |  | д) нумерация опор | шт. | 235 | 0.5 | 117.5 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Верховой осмотр с выборочной проверкой провода | опор | 235 | 0.4 | 94 | Май
|  |  | Проверка ж/б опор | шт. | 235 | 0.2 | 47 | Май
|  |  | Окраска кронштейнов | шт. | 235 | 0.6 | 141 | Июнь
|  |  | Ремонт контакторов | шт. | 10 | 2 | 20 | Июнь
17. | Наружное освещение | 2012 | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Январь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Февраль
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Март
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Апрель
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Сентябрь
|  |  | Замена ламп ДРЛ | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Октябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Ноябрь
|  |  |  | шт. | 45 | 1.2 | 54 | Декабрь
18. | Наружное освещение | 2012 | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Февраль
|  |  | Периодический осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Ноябрь
|  |  | Контрольный осмотр | км. | 38 | 1 | 38 | Июнь
|  |  | Итого по текущему ремонту и эксплуатации |  |  |  | 4764.2
Капитальный ремонт
1. | Трансформаторная подстанция № 3, инв № 40018, сметная стоимость - 59282 руб. | 2007 | Замена деревянных дверей в РУ-0,4 кВ на металлические | 100 м2. | 0.15 | 212.4 | 31.86 | Июнь
|  |  | Замена деревянных дверей в ячейку трансформатора на металлические | 100 м2. | 0.3 | 212.4 | 63.72 | Июнь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Июнь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Июнь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Июнь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июнь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июнь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июнь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 1.7 | 3.4 | Июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2. | Трансформаторная подстанция № 16, инв № 40025, сметная стоимость - 12660 руб. | 2007 | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин РУ-0,4 кВ, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | шт. | 1 | 8.4 | 8.4 | Июль
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий дверей, полов, жалюзийных решеток за: 2 раза | м2. | 36 | 0.8 | 28.8 | Июль
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Июль
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Июль
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июль
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июль
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 19 | 19 | Июль
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 2 | 4 | 8 | Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Трансформаторная подстанция № 45, инв № 40035, сметная стоимость - 44525 руб. | 2007 | Разборка кладки стен из: кирпича | м3. | 0.375 | 21.2 | 7.95 | Июль
|  |  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 | м2. | 15 | 7 | 105 | Июль
|  |  | Устройство отмостки бетонной: толщиной 30 мм | м2. | 16 | 0.4 | 6.4 | Июль
|  |  | Заделка выбоин в бетонных полах площадью до: 1,0 м2 | место | 8 | 1.2 | 9.6 | Июль
|  |  | Обрамление кабельного канала угловой сталью | тн. металлоконстр. | 0.16 | 44 | 7.04 | Июль
|  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2. | 18 | 0.2 | 3.6 | Июль
3. | Трансформаторная подстанция № 45, инв № 40035, сметная стоимость - 44525 руб. | 2007 | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного мате-риала с установкой прижимных пластин | м2. | 18 | 0.7 | 12.6 | Июль
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 7 | 1.3 | 9.1 | Июль
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Июль
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Июль
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Июль
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Июль
4. | Трансформаторная подстанция № 64, инв № 40259, сметная стоимость - 7430 руб. | 2007 | Устройство отмостки бетонной: толщиной 30 мм | м2. | 16 | 0.4 | 6.4 | Август
|  |  | Заделка выбоин в бетонных полах площадью до: 1,0 м2 | место | 8 | 1.2 | 9.6 | Август
|  |  | Обрамление кабельного канала угловой сталью | тн. металлоконстр. | 0.16 | 44 | 7.04 | Август
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Август
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Август
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Август
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Август
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Август
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
5. | Трансформаторная подстанция № 72, инв № 40012, сметная стоимость - 12838 руб. | 2007 | Замена кабельного ввода с концевой опоры ВЛ до шин РУ-0,4 кВ, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | шт. | 1 | 8.4 | 8.4 | Август
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. | Трансформаторная подстанция № 72, инв № 40012, сметная стоимость - 12838 руб. | 2007 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий, дверей, полов, жалюзийных решеток за: 2 раза | м2. | 36 | 0.8 | 28.8 | Август
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 14 | 1.3 | 18.2 | Август
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 5 | 5.3 | 26.5 | Август
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Август
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Август
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
6. | Трансформаторная подстанция № 73, инв № 40092, сметная стоимость - 12838 руб. | 2007 | Замена кабельного ввода с кон-цевой опоры ВЛ до шин РУ-0,4 кВ, сечение жил кабеля: до 120 мм2 | шт. | 1 | 8.4 | 8.4 | Сентябрь
|  |  | Усиление контура заземления трансформаторной подстанции | электр | 2 | 2.4 | 4.8 | Сентябрь
|  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий дверей, полов, жалюзийных решеток за: 2 раза | м2. | 36 | 0.8 | 28.8 | Сентябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 8 | 1.3 | 10.4 | Сентябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Сентябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Сентябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Сентябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Сентябрь
7. | Трансформаторная подстанция № 80, инв № 40026, сметная стоимость - 11197 руб. | 2007 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2 | 100 м2 | 0.24 | 124.23 | 29.8152 | Сентябрь
|  |  | Обрамление кабельного канала угловой сталью | тн. металлоконстр. | 0.16 | 44 | 7.04 | Сентябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 2 | 8.4 | 16.8 | Сентябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Сентябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Сентябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Сентябрь
|  |  | Замена накладного замка | шт. | 1 | 1.7 | 1.7 | Сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. | Трансформаторная подстанция № 83, инв № 40041, сметная стоимость - 11631 руб. | 2007 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцион-ный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | м2. | 18 | 0.2 | 3.6 | Октябрь
|  |  | Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного мате-риала с установкой прижимных пластин | м2. | 18 | 0.7 | 12.6 | Октябрь
|  |  | Замена низковольтного щита | шт. | 3 | 14.8 | 44.4 | Октябрь
|  |  | Замена вывода низкого напряжения | шт. | 3 | 8.4 | 25.2 | Октябрь
|  |  | Ремонт рубильников | шт. | 4 | 1.3 | 5.2 | Октябрь
|  |  | Ремонт разъединителей | шт. | 3 | 5.3 | 15.9 | Октябрь
|  |  | Ремонт трансформатора | шт. | 1 | 11.5 | 11.5 | Октябрь
|  |  | Доливка масла в трансформатор | шт. | 1 | 2 | 2 | Октябрь
|  |  | Ремонт осветительной проводки | шт. | 1 | 24 | 24 | Октябрь
9. | Кабельная линия 6 кВ Комсомольская - ТП-50, протяж - 0,4 км., инв. № 30037, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Май
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Май
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Май
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Май
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Май
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Май
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Май
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Май
10. | Кабельная линия 6 кВ ТП-97 - ТП-106, протяж - 0,2 км., инв. № 30057, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Июль
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Июль
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Июль
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Июль
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Июль
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Июль
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Июль
11. | Кабельная линия 6 кВ ТП-21 - ТП-103, протяж - 0,6 км., инв. № 30207, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Август
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Август
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Август
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Август
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Август
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Август
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Август
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
12. | Кабельная линия 6 кВ ТП-27 - ТП-75 , протяж - 0,25 км., инв. № 30037, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Сентябрь
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Сентябрь
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Сентябрь
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Сентябрь
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Сентябрь
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Сентябрь
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Сентябрь
13. | Кабельная линия 6 кВ ТП-1 - ТП-9, протяж - 0,3 км., инв. № 30017, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Сентябрь
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Сентябрь
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Сентябрь
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Сентябрь
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Сентябрь
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Сентябрь
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Сентябрь
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14. | Кабельная линия 6 кВ от ПС Венец до опоры №1 Л-26, протяж - 2,23 км., инв. № 30003, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Июль
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Июль
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Июль
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Июль
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Июль
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Июль
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Июль
15. | Кабельная линия 6 кВ от ТП-105 до ТП-115, протяж - 0,5 км., инв. № 30243, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Июль
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Июль
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Июль
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Июль
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Июль
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Июль
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Июль
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Июль
16. | Кабельная линия 6 кВ от ТП-108 до П-109 , протяж - 0,4 км., инв. № 30216, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Август
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Август
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Август
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Август
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Август
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Август
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Август
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
17. | Кабельная линия 6 кВ от ТП-20 до ТП-97, протяж - 0,61 км., инв. № 30322, сметная стоимость - 7616 руб. | 2007 | Рытье траншеи в грунтах П гр. | 10м3. | 0.4 | 35.2 | 14.08 | Август
|  |  | Устройство постели для кабеля | м. | 12 | 0.16 | 1.92 | Август
|  |  | Прокладка кабеля в траншее | м. | 12 | 0.4 | 4.8 | Август
|  |  | Покрытие кабеля кирпичом | м. | 12 | 0.3 | 3.6 | Август
|  |  | Обратная засыпка грунта | 10м3. | 0.4 | 17.6 | 7.04 | Август
|  |  | Монтаж свинцовой соединительной муфты | шт. | 4 | 16 | 64 | Август
|  |  | Испытание изоляции кабеля повышенным напряжением | исп. | 2 | 4 | 8 | Август
|  |  | Фазировка кабеля | шт. | 1 | 24 | 24 | Август
Работа с персоналом
|  |  | Инструктаж периодический | ч.ч. | 6х4 | 2 | 48 | Ежеквартально
|  |  | Техучеба | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Январь
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Февраль
|  |  |  | ч.ч. | 6 | 20 | 120 | Декабрь
|  |  | Мастер участка по эксплуатации ТП, КЛ и НО |  |  | Никифоров В.А.

## Год гр ЭТЛ
УТВЕРЖДАЮ
главный инженер МУП "Шумерлинские городские электрические сети" _________________В.А. Сизов
22 декабря 2012 года
ГОДОВОЙ ГРАФИК
производства измерений и испытаний лабораторией
МУП "Шумерлинские городские электрические сети" на 2013 год.
№№ п.п. | Наименование ремонтируемого объекта | Год послед. ремонта | Наименование работ | Един. измер. | Объем работ | Трудозатраты |  | Срок исполнения
[6 empty] | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | КЛ-6кВ линия № 19 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
2. | КЛ-6кВ линия № 20 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
3. | КЛ-6кВ линия № 25 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
4. | КЛ-6кВ линия № 26 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
5. | КЛ-6кВ линия № 13 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
6. | КЛ-6кВ линия № 4 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Апрель
7. | КЛ-6кВ линия № 305 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
8. | КЛ-6кВ линия № 97 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
9. | КЛ-6кВ линия № 106 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
10. | КЛ-6кВ линия № 109 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
11. | КЛ-6кВ ввод в ТП-37 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
12. | КЛ-6кВ ТП-1 - ТП-91 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Май
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
13. | КЛ-6кВ ТП-1 - ТП-95 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
14. | КЛ-6кВ ввод в ТП-94 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
15. | КЛ-6кВ линия № 9 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
16. | КЛ-6кВ РП-2 - ул. Белинского | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
17. | КЛ-6кВ ТП-69 - ТП-87 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
18. | КЛ-6кВ ТП-51 - ТП-79 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июнь
19. | КЛ-6кВ РП-3 - ТП-59 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
20. | КЛ-6кВ линия № 7 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
21. | КЛ-6кВ линия № 306 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
22. | КЛ-6кВ линия № 31 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
23. | КЛ-6кВ линия № 32 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
24. | КЛ-6кВ линия № 34 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Июль
25. | КЛ-6кВ линия № 35 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
26. | КЛ-6кВ линия № 17 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
27. | КЛ-6кВ линия № 18 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
28. | КЛ-6кВ ТП-5 - ТП-45 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
29. | КЛ-6кВ ТП-45 - ТП-34 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
30. | КЛ-6кВ ввод в ТП-70 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Август
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
31. | КЛ-6кВ ТП-34 - ТП-70 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Сентябрь
32. | КЛ-6кВ ТП-17 - ТП-20 | 2011 | Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока | исп. | 1 | 4 | 4 | Сентябрь
33. | ТП № 3 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июнь
34. | ТП № 16 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июль
35. | ТП №45 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Июль
36. | ТП № 64 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Август
37. | ТП № 72 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Август
38. | ТП № 73 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Сентябрь
39. | ТП № 80 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Сентябрь
40. | ТП № 83 | 2007 | Испытание ТП | ТП | 1 | 8 | 8 | Октябрь
47. | Лаборатория | 2003 | Испыт. вентильных разрядников | к-т | 20 | 4 | 80 | Апрель
48. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Февраль
49. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Апрель
41. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Июнь
42. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Август
43. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 20 | 2 | 40 | Октябрь
44. | Лаборатория | 2005 | Испытание защитных средств | шт. | 30 | 2 | 60 | Декабрь
45. | Лаборатория | 2005 | Обслуживание и ремонт оборудования лаборатории | ч.ч. | 12 | 8 | 96 | Ежемесячно
|  |  | Периодический инструктаж | ч.ч. | 2 х 4 | 2 | 16 | Ежеквартально
|  |  | Инженер ЭТЛ |  |  | В.Кириллов